Приложение

УТВЕРЖДЕНА постановлением администрации города Оби Новосибирской области от 05.10.2023 г. № 1926

Муниципальная программа

«Развитие гражданской обороны, снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории

города Оби Новосибирской области на 2024 год»

1. Паспорт программы

| Наименование программы | «Развитие гражданской обороны, снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории города Оби Новосибирской области на 2024 год» (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Разработчик программы | Отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации города Оби Новосибирской области |
| Руководитель программы | Управляющий делами администрации города Оби Новосибирской области В.В. Никифоров |
| Цель и задачи программы | Цель Программы: - повышение уровня готовности гражданской обороны, последовательное снижение рисков возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории города Оби Новосибирской области Задачи Программы: - обеспечение постоянной готовности сил и средств гражданской обороны к действиям по предназначению; - осуществление мероприятий по поддержанию в готовности сил и средств для защиты населения и территории города от чрезвычайных ситуаций; - проведение пожарно-профилактической работы, снижение риска возникновения пожаров и гибели на них людей, а также материального ущерба |
| Исполнители основных мероприятий | - отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации города Оби Новосибирской области; - муниципальное казенное учреждение «Городское хозяйство» муниципального образования г. Обь Новосибирской области |
| Объемы финансирования (с расшифровкой по источникам финансирования) | Финансирование Программы осуществляется за счет средств местного бюджета города Оби Новосибирской области. Общий объем финансирования Программы в период 2024 года составит 1824,092 тысячи рублей |
| Важнейшие целевые индикаторы. Ожидаемые конечные результаты реализации программы, выраженные в соответствующих показателях, поддающихся количественной оценке | Реализация Программы позволит достичь следующих результатов к 2025 году: - создание запасов материальных средств для первоочередного жизнеобеспечения пострадавшего населения в чрезвычайных ситуациях мирного времени и на особый период; - надежное и своевременное оповещение населения, повышение эффективности и достоверности прогнозирования чрезвычайных ситуаций на территории города Оби; - снижение риска возникновения чрезвычайных ситуаций, в том числе бытовых пожаров, а также размера возможного материального ущерба; - снижение количества пострадавшего населения и экономического ущерба от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в мирное время |
| Электронный адрес размещения программы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | Официальный интернет-сайт администрации города Оби Новосибирской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: gorodob.nso.ru |

2. Общие положения

Программа разработана в соответствии с постановлением администрации города Оби Новосибирской области от 08.11.2022 № 1526 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных программ города Оби Новосибирской области».

Объектами Программы являются предприятия, организации и учреждения города Оби Новосибирской области, зарегистрированные и осуществляющие свою деятельность на территории городского округа, а также население города. Предметом регулирования Программы является комплекс экономических, правовых и общественных отношений, возникающих в процессе реализации полномочий муниципального образования в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах.

Программа содержит комплекс мероприятий по решению приоритетных задач в области гражданской обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории города Оби Новосибирской области в 2024 году. Их осуществление, при концентрации организационно-технических, финансовых, материальных и информационных ресурсов всех уровней, будет направлено на снижение рисков чрезвычайных ситуаций в условиях мирного времени и на особый период, повышение порога предотвращенного экономического ущерба, обеспечение благоприятных и комфортных условий населению, сохранению их жизни и здоровья.

Нормативной правовой базой разработки Программы являются Федеральные Законы: от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности». При разработке Программы учитывались риски прогнозируемых чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также возможные сценарные условия социально-экономического развития города Оби Новосибирской области.

3. Характеристика сферы действия программы

Сфера действия Программы, социально-экономическая. В условиях введения в отношении России санкций, влияющие на все сферы деятельности человека, стагнации производства, вопросы предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера возрастают. Принимаемые меры по сокращению количества пожаров в жилом секторе дают положительные результаты, наблюдается устойчивая динамика по их снижению, уменьшается и материальный ущерб от пожаров. Продолжается работа по оснащению жилых помещений, где проживают многодетные семьи, семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации автономными дымовыми пожарными извещателями и поддержанию их в рабочем состоянии.

Наметившаяся тенденция масштабов и частоты повторения аварий, граничащих с чрезвычайными ситуациями локального или местного уровня, приобретает особую остроту, поэтому необходимо поддерживать в работоспособном состоянии муниципальную систему оповещения населения.

4. Цель и задачи программы

Целью реализации Программы является:

- повышение уровня готовности гражданской обороны, последовательное снижение рисков возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории города Оби Новосибирской области

Поставленная цель будет достигаться посредством решения следующих задач:

- обеспечение постоянной готовности сил и средств гражданской обороны к действиям по предназначению;

- осуществление мероприятий по поддержанию в готовности сил и средств для защиты населения и территории города от чрезвычайных ситуаций;

- проведение пожарно-профилактической работы, снижение риска возникновения пожаров и гибели на них людей, а также материального ущерба.

Выбор мероприятий Программы основан на анализе складывающейся ситуации на территории города и прогнозе развития последствий возможных чрезвычайных ситуаций, определившем наиболее острые негативные воздействия на человека.

Учитывая большую стоимость планируемых предупредительного характера мероприятий и продолжительные сроки их реализации, возникла необходимость создания Программы.

Целевые индикаторы, характеризующие цель и задачи, приведены в приложении 1 к Программе.

5. Перечень программных мероприятий программы

Программные мероприятия будут реализовываться в течение 2024 года, этапы не выделяются. Сведения о плановых мероприятиях Программы приведены в приложении 2 к Программе.

6. Механизм реализации программы

Координацию работы по реализации Программы осуществляет отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации города Оби Новосибирской области. При реализации Программы выполняет следующие функции:

-  управление реализацией Программы;

- координацию деятельности исполнителей мероприятий Программы в пределах своей компетенции;

- подготовку проектов правовых актов, обеспечивающих реализацию Программы;

- оперативный контроль за выполнением мероприятий Программы и мониторинг результатов их реализации, в том числе за целевым и эффективным использованием финансовых средств и материально-технических ресурсов;

- анализ, корректировку хода выполнения Программы, внесение предложений по совершенствованию ее реализации.

Отбор организаций-исполнителей программных мероприятий Программы осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Обязательства, принимаемые исполнителями в связи с осуществлением ими совместных действий по реализации Программы, гарантии обязательств и ответственность за их нарушения устанавливаются в заключаемых договорах, муниципальных контрактах и соглашениях.

Исполнитель Программы:

-  организует реализацию мероприятий Программы;

- принимает решение о внесении в установленном порядке изменений в  Программу и несет ответственность за достижение целевых показателей Программы;

- готовит квартальные и годовой отчеты о ходе реализации Программы;

- организует информационную и разъяснительную работу, направленную  на освещение цели и задач Программы;

- размещает информацию о ходе реализации и достигнутых результатах  Программы на официальном интернет-сайт администрации города Оби Новосибирской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Программа считается завершенной после выполнения плана программных мероприятий в полном объеме и  достижения цели Программы.

7. Ожидаемые результаты реализации программы

После выполнения мероприятий Программы предполагается достижение следующих результатов:

- создание запасов материальных средств для первоочередного жизнеобеспечения пострадавшего населения в чрезвычайных ситуациях мирного времени и на особый период;

- надежное и своевременное оповещение населения, повышение эффективности и достоверности прогнозирования чрезвычайных ситуаций на территории города Оби;

- снижение риска возникновения чрезвычайных ситуаций, в том числе бытовых пожаров, а также размера возможного материального ущерба;

- снижение количества пострадавшего населения и экономического ущерба от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в мирное время.

8. Объемы финансирования программы

| Источники и объемы расходов по Программе | Финансовые затраты |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  | всего (тысяч рублей) | в том числе по годам реализации Программы |  |
|  |  | 2024 |  |
| Всего финансовых затрат, в том числе из: |  |  |  |
| федерального бюджета | 0 | 0 |  |
| областного бюджета | 0 | 0 |  |
| местного бюджета | 1824, 092 | 1824, 092 |  |
| внебюджетных источников | 0 | 0 |  |

Реализация мероприятий Программы финансируется за счет местного бюджета города Оби Новосибирской области в соответствии с бюджетным законодательством.

__________

Приложение 1

к Программе

Цель и задачи программы

| Цель/задачи, требующие решения для достижения цели | Показатель | Единица измерения | Значение весового коэффициента целевого индикатора | 2024 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель: повышение уровня готовности гражданской обороны, последовательное снижение рисков возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории города Оби Новосибирской области |  |  |  |  |
| Задача 1. Обеспечение постоянной готовности сил и средств гражданской обороны к действиям по предназначению | Снижение времени реагирования служб на чрезвычайные ситуации | минута | 0,3 | 2 |
| Задача 2. Осуществление мероприятий по поддержанию в готовности сил и средств для защиты населения и территории города от чрезвычайных ситуаций | Снижение количества пострадавшего населения, экономического ущерба | % | 0,3 | 5 |
| Задача 3. Проведение пожарно-профилактической работы, снижение риска возникновения пожаров и гибели на них людей, а также материального ущерба | Снижение количества пожаров, материального ущерба | % | 0,4 | 10 |

__________

# Приложение 2

к Программе

Перечень

программных мероприятий программы

| Наименование мероприятия | Наименование показателя | Единица измерения |  | Значение показателя |  | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | в том числе по годам реализации |  |  |  |
|  |  |  |  | 2024 | Итого |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Формулировка цели: повышение уровня готовности гражданской обороны, последовательное снижение рисков возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории города Оби Новосибирской области |  |  |  |  |  |  |  |
| Формулировка задачи 1 цели: обеспечение постоянной готовности сил и средств гражданской обороны к действиям по предназначению |  |  |  |  |  |  |  |
| Создание запасов продовольствия: - закупка продовольственных пайков | Количество |  | Штук | 900 | 900 | Отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации города Оби Новосибирской области | Создание запасов материальных средств для первоочередного жизнеобеспечения пострадавшего населения в чрезвычайных ситуациях мирного времени и на особый период |
|  | Стоимость единицы |  | Тысяч рублей | 0,80 | 0,80 |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет |  | Тысяч рублей | 720,00 | 720,00 |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| Создание запасов медицинских средств: - закупка носилок медицинских | Количество |  | Штук | 5 | 5 | Отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации города Оби Новосибирской области | Создание запасов материальных средств для первоочередного жизнеобеспечения пострадавшего населения в чрезвычайных ситуациях мирного времени и на особый период |
|  | Стоимость единицы |  | Тысяч рублей | 2,00 | 2,00 |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет |  | Тысяч рублей | 10,00 | 10,00 |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| Создание запасов медицинских средств: - закупка аптечек медицинских для оказания первой помощи | Количество |  | Штук | 2 | 2 | Отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации города Оби Новосибирской области | Создание запасов материальных средств для первоочередного жизнеобеспечения пострадавшего населения в чрезвычайных ситуациях мирного времени и на особый период |
|  | Стоимость единицы |  | Тысяч рублей | 3,40 | 3,40 |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет |  | Тысяч рублей | 6,80 | 6,80 |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| Закупка стеллажей для хранения запасов материальных средств | Количество |  | Штук | 10 | 10 | Отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации города Оби Новосибирской области | Создание запасов материальных средств для первоочередного жизнеобеспечения пострадавшего населения в чрезвычайных ситуациях мирного времени и на особый период |
|  | Стоимость единицы |  | Тысяч рублей | 6,00 | 6,00 |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет |  | Тысяч рублей | 60,00 | 60,00 |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт защитного сооружения (ул. Авиационная, 12) | Местный бюджет |  | Денежные средства будут определены после составления локально-сметного расчета на выполнение капитального ремонта |  |  | Отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации города Оби Новосибирской области | Защита населения в чрезвычайных ситуациях мирного времени и на особый период |
| Итого затрат на решение задачи 1, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет |  |  | Тысяч рублей | 796,80 | 796,80 |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| Формулировка задачи 2 цели: осуществление мероприятий по поддержанию в готовности сил и средств для защиты населения и территории города от чрезвычайных ситуаций |  |  |  |  |  |  |  |
| Проведение технического обслуживания муниципальной системы оповещения населения города Оби Новосибирской области | Количество |  | Единиц | 1 | 1 | Отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации города Оби Новосибирской области | Надежное и своевременное оповещение населения, повышение эффективности и достоверности прогнозирования чрезвычайных ситуаций на территории города Оби |
|  | Стоимость единицы |  | Тысяч рублей | 100,00 | 100,00 |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет |  | Тысяч рублей | 100,00 | 100,00 |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| Создание резерва материальных ресурсов: - закупка раскладушек | Количество |  | Штук | 40 | 40 | Отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации города Оби Новосибирской области | Создание запасов материальных средств для первоочередного жизнеобеспечения пострадавшего населения в чрезвычайных ситуациях |
|  | Стоимость единицы |  | Тысяч рублей | 3,50 | 3,50 |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет |  | Тысяч рублей | 140,00 | 140,00 |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| Создание резерва материальных ресурсов: - закупка постельных принадлежностей (подушка) | Количество |  | Штук | 50 | 50 | Отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации города Оби Новосибирской области | Создание запасов материальных средств для первоочередного жизнеобеспечения пострадавшего населения в чрезвычайных ситуациях |
|  | Стоимость единицы |  | Тысяч рублей | 0,146 | 0,146 |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет |  | Тысяч рублей | 7,30 | 7,30 |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| Создание резерва материальных ресурсов: - закупка постельных принадлежностей (одеяло) | Количество |  | Штук | 50 | 50 | Отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации города Оби Новосибирской области | Создание запасов материальных средств для первоочередного жизнеобеспечения пострадавшего населения в чрезвычайных ситуациях |
|  | Стоимость единицы |  | Тысяч рублей | 0,48 | 0,48 |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет |  | Тысяч рублей | 24,00 | 24,00 |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| Создание резерва материальных ресурсов: - закупка постельных принадлежностей (комплект постельного белья) | Количество |  | Комплект | 50 | 50 | Отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации города Оби Новосибирской области | Создание запасов материальных средств для первоочередного жизнеобеспечения пострадавшего населения в чрезвычайных ситуациях |
|  | Стоимость единицы |  | Тысяч рублей | 1,00 | 1,00 |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет |  | Тысяч рублей | 50,00 | 50,00 |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| Создание резерва материальных ресурсов: - закупка тепловой пушки дизельной | Количество |  | Штук | 1 | 1 | Отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации города Оби Новосибирской области | Создание запасов материальных средств для первоочередного жизнеобеспечения пострадавшего населения в чрезвычайных ситуациях |
|  | Стоимость единицы |  | Тысяч рублей | 25,00 | 25,00 |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет |  | Тысяч рублей | 25,00 | 25,00 |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| Закупка форменной одежды для работников единой дежурно-диспетчерской службы администрации города Оби (футболки ПОЛО) | Количество |  | Штук | 10 | 10 | Отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации города Оби Новосибирской области | Развитие единой дежурно-диспетчерской службы города, приведение в соответствие требованиям руководящих документов |
|  | Стоимость единицы |  | Тысяч рублей | 1,10 | 1,10 |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет |  | Тысяч рублей | 11,00 | 11,00 |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| Итого затрат на решение задачи 2, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет |  |  | Тысяч рублей | 357,30 | 357,30 |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| Формулировка задачи 3 цели: проведение пожарно-профилактической работы, снижение риска возникновения пожаров и гибели на них людей, а также материального ущерба |  |  |  |  |  |  |  |
| Закупка автономных дымовых пожарных извещателей с GPS модулем, для оснащения жилых помещений семей, проживающих на территории города Оби, находящихся в трудной жизненной ситуации | Количество |  | Штук | 7 | 7 | Отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации города Оби Новосибирской области | Снижение риска возникновения чрезвычайных ситуаций, а также размера возможного ущерба |
|  | Стоимость единицы |  | Тысяч рублей | 6,00 | 6,00 |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет |  | Тысяч рублей | 42,00 | 42,00 |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| Услуги по монтажу (программирование, установка) автономных дымовых пожарных извещателей с GSM модулем, по индивидуальным адресам в черте города Оби | Количество |  | Штук | 7 | 7 | Отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации города Оби Новосибирской области | Снижение риска возникновения чрезвычайных ситуаций, а также размера возможного ущерба |
|  | Стоимость единицы |  | Тысяч рублей | 1,80 | 1,80 |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет |  | Тысяч рублей | 12,60 | 12,60 |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| Техническое обслуживание автономных дымовых пожарных извещателей с GSM модулем, установленных в жилых помещениях по индивидуальным адресам в черте города Оби | Количество |  | Единиц | 195 | 195 | Отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации города Оби Новосибирской области | Снижение риска возникновения чрезвычайных ситуаций, а также размера возможного ущерба |
|  | Стоимость единицы |  | Тысяч рублей | 1,80 | 1,80 |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет |  | Тысяч рублей | 351,00 | 351,00 |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| Техническое сопровождение оборудования системы автономных дымовых пожарных извещателей с GSM модулем | Количество |  | Единиц | 1 | 1 | Отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации города Оби Новосибирской области | Снижение риска возникновения чрезвычайных ситуаций, а также размера возможного ущерба |
|  | Стоимость единицы |  | Тысяч рублей | 1,872 | 1,872 |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет |  | Тысяч рублей | 1,872 | 1,872 |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| Обеспечение сотовой связи, для работы автономных дымовых пожарных извещателей с GSM модулем, установленных в жилых помещениях по индивидуальным адресам в черте города Оби | Количество |  | Штук | 196 | 196 | Отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации города Оби Новосибирской области | Снижение риска возникновения чрезвычайных ситуаций, а также размера возможного ущерба |
|  | Стоимость единицы |  | Тысяч рублей | 0,12 | 0,12 |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет |  | Тысяч рублей | 23,52 | 23,52 |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| Закупка элементов питания к автономным дымовым пожарным извещателям с GSM модулем, установленных по индивидуальным адресам в черте города Оби | Количество |  | Штук | 100 | 100 | Отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации города Оби Новосибирской области | Снижение риска возникновения чрезвычайных ситуаций, а также размера возможного ущерба |
|  | Стоимость единицы |  | Тысяч рублей | 0,89 | 0,89 |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет |  | Тысяч рублей | 89,00 | 89,00 |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| Соблюдение мер пожарной безопасности на земельных участках, в границах города Оби (своевременная уборка мусора, сухой растительности, покос травы) | Количество |  | Единиц | 1 | 1 | Муниципальное казенное учреждение «Городское хозяйство» муниципального образования г.Обь Новосибирской области | Улучшение качества жизни населения путем снижения рисков возникновения пожаров |
|  | Стоимость единицы |  | Тысяч рублей | 150,00 | 150,00 |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет |  | Тысяч рублей | 150,00 | 150,00 |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| Итого затрат на решение задачи 3, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет |  |  | Тысяч рублей | 669,992 | 669,992 |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого затрат по Программе, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет |  |  | Тысяч рублей | 1824,092 | 1824,092 |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |

___________