|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Приложение 1 |
|   |  |  |  | к постановлению администрации |
|   |  |  |  | города Оби Новосибирской области |
|   |  |  |  | от 12.04.2024 № 481 |
|   |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  | Приложение № 3 |
|   |  |  |  | к муниципальной программе |
|   | «Формирование современной городской среды на  |
| территории города Оби Новосибирской области на 2018-2024 годы» |
|   | от «22» ноября 2017 года № 1288 |
|  |  |  |  |   |   |   |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **Мероприятия** |  |  |  |  |  |
|  |  |  **муниципальной программы** |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя в том числе по годам реализации 2018-2024 годы | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат  |
|
|
|
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| Цель программы: Совершенствование системы комплексного благоустройства на территории города Оби. |
| 1.1. Задача 1 : Повышение уровня благоустройства наиболее посещаемых муниципальных территорий |  |
| Благоустройство сквера по улице Геодезическая между домами 5-11 | Количество | Ед. | **0** | **7** | **1** | **1** | **1** | **2** | **6** | Администрация города Оби Новосибирской области, МКУ "ОКС"\* | Увеличение доли благоустроенных общественных пространств |  |
| Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей |   |   |   |   |   |   |  0 |  |
| областной бюджет | тыс. рублей |   |   |   |   |   |   |  |  |
| местный бюджет | тыс. рублей |   |   |   |   |   |   |  |  |
| Разработка проектной сметной документации на благоустройство сквера по улице Геодезическая между домами 5-11 | Сумма затрат, в том числе: |   |   | 100,0  |   |   |   |   |   |  |
| областной бюджет | тыс. рублей |   |   |   |   |   |   |   |  |
| местный бюджет | тыс. рублей |   | 100,00  |   |   |   |   |   |  |
| Благоустройство парка «Геофизик»  | Сумма затрат, в том числе: |   |   |   |   | 22474,45  | 8952,21  | 823,6  |   | Администрация города Оби Новосибирской области, МКУ "ОКС"\* | Увеличение доли благоустроенных общественных пространств |  |
| областной бюджет | тыс. рублей |   |   |   |  21 350,67  | 8 594,12 | 789,00  |   |  |
| местный бюджет | тыс. рублей |   |   |   |  1 123,78  | 358,09 | 34,60  |   |  |
| Разработка проектной сметной документации на благоустройство парка «Геофизик»  | Сумма затрат, в том числе: |   |   |   | 400,70  |   |   |   |   |  |
| областной бюджет | тыс. рублей |   |   |   |   |   |   |   |  |
| местный бюджет | тыс. рублей |   |   | 400,70  |   |   |   |   |  |
| Благоустройство пешеходной аллеи по улице М. Горького (от дома №1 до дома №10) | Сумма затрат, в том числе: |   |   |   | 12976,56  |   |   |   |   | Администрация города Оби Новосибирской области, МКУ "ОКС"\* | Увеличение доли благоустроенных общественных пространств |  |
| областной бюджет | тыс. рублей |   |   | 12 457,50  |   |   |   |   |  |
| местный бюджет | тыс. рублей |   |   | 519,06  |   |   |   |   |  |
| Разработка проектной сметной документации на благоустройство пешеходной аллеи по улице М. Горького (от дома №1 до дома №10) | Сумма затрат, в том числе: |   | 250,50  |   |   |   |   |   |   |  |
| областной бюджет | тыс. рублей | 250,50  |   |   |   |   |   |   |  |
| местный бюджет | тыс. рублей |   |   |   |   |   |   |   |  |
| Благоустройство общественной территории пешеходная зона "Бродвей" (от футбольного поля до дома № 8 ЖКО аэропорта) | Сумма затрат, в том числе: |   |   |   |   |   |   |   | 0  | Администрация города Оби Новосибирской области, МКУ "ОКС"\* | Увеличение доли благоустроенных общественных пространств |  |
| областной бюджет | тыс. рублей |   |   |   |   |   |   |  |  |
| местный бюджет | тыс. рублей |   |   |   |   |   |   |  |  |
| Разработка концепт-проекта по объекту: "Благоустройство общественной территории Эко-парк "Обской" (вдоль домов ул. Чкалова, 38, ул. Чкалова, 40, ул. Чкалова, 42 г. Оби Новосибирской области) | Сумма затрат, в том числе: |   |   |   |   |   | 995,00  |   |   |  |
| областной бюджет | тыс. рублей |   |   |   |   |   |   |   |  |
| местный бюджет | тыс. рублей |   |   |   |   | 995,00  |   |   |  |
| Разработка проектной сметной документации на благоустройство общественной территории пешеходная зона "Бродвей" (от футбольного поля до дома № 8 ЖКО аэропорта) | Сумма затрат, в том числе: |   |   |   |   |   |   |   | 0  | Администрация города Оби Новосибирской области, МКУ "ОКС"\* | Увеличение доли благоустроенных общественных пространств |  |
| областной бюджет | тыс. рублей |   |   |   |   |   |   |  |  |
| местный бюджет | тыс. рублей |   |   |   |   |   |   |  |  |
| Разработка концепт-проекта на благоустройство общественной территории пешеходная зона "Бродвей" (от футбольного поля до дома № 8 ЖКО аэропорта) | Сумма затрат, в том числе: |   |   |   |   |   |   | 435,0  | 0  |  |
| областной бюджет | тыс. рублей |   |   |   |   |   |   |   |  |
| местный бюджет | тыс. рублей |   |   |   |   |   | 435,00  |   |  |
| Благоустройство сквера «Звездочка» | Сумма затрат, в том числе: |   |   | 16207,89  |   |   |   |   |   | Администрация города Оби Новосибирской области, МКУ "ОКС"\* | Увеличение доли благоустроенных общественных пространств |  |
| областной бюджет | тыс. рублей |   | 14 400,00  |   |   |   |   |   |  |
| местный бюджет | тыс. рублей |   | 1 807,89  |   |   |   |   |   |  |
| Разработка проектной сметной документации на благоустройство сквера «Звездочка» | Сумма затрат, в том числе: |   | 240,50  |   |   |   |   |   |   |  |
| областной бюджет | тыс. рублей | 240,50  |   |   |   |   |   |   |  |
| местный бюджет | тыс. рублей |   |   |   |   |   |   |   |  |
| Установка ограждения детской игровой площадки по адресу ул. Вокзальная в районе дома 48  | Сумма затрат, в том числе: |   |   | 148,90  |   |   |   |   |   | Администрация горда Оби Новосибирской области, МКУ "ОКС" | Увеличение доли благоустроенных общественных пространств |  |
| областной бюджет | тыс. рублей |   |   |   |   |   |   |   |  |
| местный бюджет | тыс. рублей |   | 148,90  |   |   |   |   |   |  |
| Благоустройство детской игровой площадки в районе домов по ул. Чехова, д. 2 и ул. М. Горького, д. 9  | Сумма затрат, в том числе: |   |   |   |   |   |   |   | 0 | Администрация города Оби Новосибирской области, МКУ "ОКС"\* | Увеличение доли благоустроенных общественных пространств |  |
| областной бюджет | тыс. рублей |   |   |   |   |   |   |  |  |
| местный бюджет | тыс. рублей |   |   |   |   |   |   |  |  |
| Благоустройство детской игровой площадки по адресу ул. Калинина в районе дома 66 | Сумма затрат, в том числе: |   |   |  451,10 |   |   |   |   | 0  | Администрация города Оби Новосибирской области, МКУ "ОКС"\* | Увеличение доли благоустроенных общественных пространств |  |
|  |
| областной бюджет | тыс. рублей |   |   |   |   |   |   |  |  |
| местный бюджет | тыс. рублей |   | 451,10  |   |   |   |   |  |  |
| Благоустройство детской игровой площадки по адресу ул. Геодезическая в районе дома 10/1 | Сумма затрат, в том числе: |   |   |   |   |   |   |   | 0 | Администрация города Оби Новосибирской области, МКУ "ОКС"\* | Увеличение доли благоустроенных общественных пространств |  |
| областной бюджет | тыс. рублей |   |   |   |   |   |   |  |  |
| местный бюджет | тыс. рублей |   |   |   |   |   |   |  |  |
| Разработка проектной сметной документации на благоустройство общественной территории пешеходно-велосипедных дорожек по ул. Военный городок | Сумма затрат, в том числе: |   |   |   |   |   |   |  2285,04 |   | Администрация города Оби Новосибирской области, МКУ "ОКС"\* | Увеличение доли благоустроенных общественных пространств |  |
| областной бюджет | тыс. рублей |   |   |   |   |  | 220,80 |   |  |
| местный бюджет | тыс. рублей |   |   |   |   |  |  2064,24 |   |  |
| Благоустройство общественной территории пешеходно-велосипедных дорожек по ул. Военный городок (подготовительные работы) | Сумма затрат, в том числе: |   |   |   |   |   |   |  1850,0 | 0 |   |   |  |
| областной бюджет | тыс. рублей |   |   |   |   |   | 1772,3 | 0 |   |   |  |
| местный бюджет | тыс. рублей |   |   |   |   |   | 77,7 | 0 |   |   |  |
| Установка ограждения детской игровой площадки по адресу ул. Чкалова д. 40 | Сумма затрат, в том числе: |   |   | 166,10  |   |   |   |   |   | Администрация города Оби Новосибирской области, МКУ "ОКС"\* | Увеличение доли благоустроенных общественных пространств |  |
| областной бюджет | тыс. рублей |   |   |   |   |   |   |   |  |
| местный бюджет | тыс. рублей |   | 166,10  |   |   |   |   |   |  |
| Выполнение работ по текущему ремонту (щебенению) ул. Вишневая | Сумма затрат, в том числе: |   |   | 260,29  |   |   |   |   |   | Администрация города Оби Новосибирской области, МКУ "ОКС"\* | Увеличение доли благоустроенных общественных пространств |  |
| областной бюджет | тыс. рублей |   |   |   |   |   |   |   |  |
| местный бюджет | тыс. рублей |   | 260,29  |   |   |   |   |   |  |
| Выполнение работ по текущему ремонту (щебенению) ул. Лунная | Сумма затрат, в том числе: |   |   | 476,93  |   |   |   |   |   | Администрация города Оби Новосибирской области, МКУ "ОКС"\* | Увеличение доли благоустроенных общественных пространств |  |
| областной бюджет | тыс. рублей |   |   |   |   |   |   |   |  |
| местный бюджет | тыс. рублей |   | 476,93  |   |   |   |   |   |  |
| Выполнение работ по текущему ремонту (щебенению) ул. Каштановая | Сумма затрат, в том числе: |   |   | 240,36  |   |   |   |   |   | Администрация города Оби Новосибирской области, МКУ "ОКС"\* | Увеличение доли благоустроенных общественных пространств |  |
| областной бюджет | тыс. рублей |   |   |   |   |   |   |   |  |
| местный бюджет | тыс. рублей |   | 240,36  |   |   |   |   |   |  |
| Разработка проектно-сметной документации на благоустройство общественной территории Эко-парк»"Обской» | Сумма затрат, в том числе: |   |   |   |   |   |   | 8500,0  |   | Администрация города Оби Новосибирской области, МКУ "ОКС"\* | Увеличение доли благоустроенных общественных пространств |  |
| областной бюджет | тыс. рублей |   |   |   |   |   | 8500,0 |   |  |
| местный бюджет | тыс. рублей |   |   |   |   |   |  |   |  |
| Разработка проектно-сметной документации по выносу тепловой сети наземной прокладки с территории проектирования по объекту: "Благоустройство общественной территории Эко-парк «Обской» | Сумма затрат, в том числе: |   |   |   |   |   |   | 87,12  |   | Администрация города Оби Новосибирской области, МКУ "ОКС"\* | Увеличение доли благоустроенных общественных пространств |  |
| областной бюджет | тыс. рублей |   |   |   |   |   |   |   |  |
| местный бюджет | тыс. рублей |   |  |   |   |   | 87,12  |   |  |
| Разработка проектно-сметной документации по выносу воздушных линий электропередач 10кВ и 0,4кВ с территории проектирования по объекту: "Благоустройство общественной территории Эко-парк «Обской» | Сумма затрат, в том числе: |   |   |   |   |   |   | 93,46  |   | Администрация города Оби Новосибирской области, МКУ "ОКС"\* | Увеличение доли благоустроенных общественных пространств |  |
| областной бюджет | тыс. рублей |   |   |   |   |   |  |   |  |
| местный бюджет | тыс. рублей |   |   |   |   |   | 93,46 |   |  |
| Благоустройство общественной территории Эко-парк «Обской» | Сумма затрат, в том числе: |   |   |   |   |   |   | 84878,64  | 73221,76  | Администрация города Оби Новосибирской области, МКУ "ОКС"\* | Увеличение доли благоустроенных общественных пространств |  |
| областной бюджет | тыс. рублей |   |   |   |   |   | 84734,11 | 70000,0 |  |
| местный бюджет | тыс. рублей |   |   |   |   |   | 144,53  | 3221,76 |  |
| внебюджетные источники | тыс. рублей |   |   |   |   |   |  |  |   |   |  |
| Строительный контроль при выполнении работ по благоустройству общественной территории Эко-парк «Обской» | Сумма затрат, в том числе: |   |   |   |   |   |   | 545,47  |   | Администрация города Оби Новосибирской области, МКУ "ОКС"\* | Увеличение доли благоустроенных общественных пространств |
| областной бюджет | тыс. рублей |   |   |   |   |   | 525,18  |  |
| местный бюджет | тыс. рублей |   |   |   |   |   | 20,29  |  |
| внебюджетные источники | тыс. рублей |   |   |   |   |   |  |  |   |   |
| Итого затрат на решение задачи 1, в том числе: | тыс. рублей | 491,00  | 18 051,57  | 13 377,26  | 22 474,45  | 9947,21  | 99498,33  | 73221,76 |   |   |  |
| областной бюджет | тыс. рублей | 491,00  | 14 400,00  | 12 457,50  | 21 350,67  | 8594,12 | 96541,39 | 70000,0 |   |   |  |
| местный бюджет | тыс. рублей | 0,00  | 3 651,57  | 919,76  | 1 123,78  | 1353,09 | 2956,94 | 3221,76  |   |   |  |
| внебюджетные источники | тыс. рублей | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00 |   |   |  |
| 1.2. Задача 2: Повышение уровня благоустройства дворовых территорий |  |
| Благоустройство территорий многоквартирных домов по улице Геодезическая, д. 1, 2, 3, 4, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 | Количество | Ед. | **15** | **4** | **1** | **1** | **1** | **3** | **33** | Администрация города Оби Новосибирской области, МКУ "ОКС", управляющие компании, ТСЖ, ТСН | Увеличение доли благоустроенных дворовых территорий |  |
|  |
| Сумма затрат, в том числе: |   | 5265,24  |   |   |   |   |   |   |  |
| областной бюджет | тыс. рублей | 4 709,74  |   |   |   |   |   |   |  |
| местный бюджет | тыс. рублей | 196,24  |   |   |   |   |   |   |  |
| внебюджетные источники | тыс. рублей | 359,26  |   |   |   |   |   |   |  |
| Благоустройство территорий многоквартирных домов по улице Геодезическая, д. 56, 57, 58, 59 | Сумма затрат, в том числе: |   | 699,86  |   |   |   |   |   |   | Администрация города Оби Новосибирской области, МКУ "ОКС", управляющие компании, ТСЖ, ТСН | Увеличение доли благоустроенных дворовых территорий |  |
| областной бюджет | тыс. рублей |   |   |   |   |   |   |   |  |
|  |
| местный бюджет | тыс. рублей | 664,86  |   |   |   |   |   |   |  |
| внебюджетные источники | тыс. рублей | 35,00  |   |   |   |   |   |   |  |
| Благоустройство территории многоквартирного дома по ул. Вокзальная д. 68  | Сумма затрат, в том числе: |   |   | 1528,94  |   |   |   |   |   | Администрация города Оби Новосибирской области, МКУ "ОКС", управляющие компании, ТСЖ, ТСН | Увеличение доли благоустроенных дворовых территорий |  |
| областной бюджет | тыс. рублей |   | 1 394,39  |   |   |   |   |   |  |
| местный бюджет | тыс. рублей |   | 58,10  |   |   |   |   |   |  |
| внебюджетные источники | тыс. рублей |   | 76,45  |   |   |   |   |   |  |
| Благоустройство территорий многоквартирного дома по улице Геодезическая д. 6а | Сумма затрат, в том числе: |   |   | 1864,87  |   |   |   |   |   | Администрация города Оби Новосибирской области, МКУ "ОКС", управляющие компании, ТСЖ, ТСН | Увеличение доли благоустроенных дворовых территорий |  |
| областной бюджет | тыс. рублей |   | 1 700,76  |   |   |   |   |   |  |
| местный бюджет | тыс. рублей |   | 70,87  |   |   |   |   |   |  |
| внебюджетные источники | тыс. рублей |   | 93,24  |   |   |   |   |   |  |
| Благоустройство территорий многоквартирного дома по улице Геодезическая д. 70 | Сумма затрат, в том числе: |   |   | 1458,08  |   |   |   |   |   | Администрация города Оби Новосибирской области, МКУ "ОКС", управляющие компании, ТСЖ, ТСН | Увеличение доли благоустроенных дворовых территорий |  |
| областной бюджет | тыс. рублей |   | 1 317,67  |   |   |   |   |   |  |
| местный бюджет | тыс. рублей |   | 54,90  |   |   |   |   |   |  |
| внебюджетные источники | тыс. рублей |   | 85,51  |   |   |   |   |   |  |
| Благоустройство территорий многоквартирного дома по улице Покрышкина д. 33 | Сумма затрат, в том числе: |   |   |   |   |   |   |   | 4642,65  | Администрация города Оби Новосибирской области, МКУ "ОКС", управляющие компании, ТСЖ, ТСН | Увеличение доли благоустроенных дворовых территорий |  |
| областной бюджет | тыс. рублей |   |   |   |   |   |   | 3923,05  |  |
| местный бюджет | тыс. рублей |   |   |   |   |   |   | 498,52  |  |
| внебюджетные источники | тыс. рублей |   |   |   |   |   |   | 221,08  |  |
| Благоустройство территории многоквартирного дома по улице М. Горького д. 2 | Сумма затрат, в том числе: |   |   |   |   |   |   |   | 0  | Администрация города Оби Новосибирской области, МКУ "ОКС", управляющие компании, ТСЖ, ТСН | Увеличение доли благоустроенных дворовых территорий |  |
| областной бюджет | тыс. рублей |   |   |   |   |   |   |  |  |
| местный бюджет | тыс. рублей |   |   |   |   |   |   |  |  |
| внебюджетные источники | тыс. рублей |   |   |   |   |   |   |  |  |
| Благоустройство территории многоквартирного дома по улице М. Горького д. 4 | Сумма затрат, в том числе: |   |   |   |   |   |   |   | 0  | Администрация города Оби Новосибирской области, МКУ "ОКС", управляющие компании, ТСЖ, ТСН | Увеличение доли благоустроенных дворовых территорий |  |
| областной бюджет | тыс. рублей |   |   |   |   |   |   |  |  |
| местный бюджет | тыс. рублей |   |   |   |   |   |   |  |  |
| внебюджетные источники | тыс. рублей |   |   |   |   |   |   |  |  |
| Благоустройство территории многоквартирного дома по улице М. Горького д. 8 | Сумма затрат, в том числе: |   |   |   |   |   |   |   | 0  | Администрация города Оби Новосибирской области, МКУ "ОКС", управляющие компании, ТСЖ, ТСН | Увеличение доли благоустроенных дворовых территорий |  |
| областной бюджет | тыс. рублей |   |   |   |   |   |   |  |  |
| местный бюджет | тыс. рублей |   |   |   |   |   |   |  |  |
| внебюджетные источники | тыс. рублей |   |   |   |   |   |   |  |  |
| Благоустройство территории многоквартирного дома по улице М. Горького д. 9 | Сумма затрат, в том числе: |   |   |   |   |   |   |   | 0  | Администрация города Оби Новосибирской области, МКУ "ОКС", управляющие компании, ТСЖ, ТСН | Увеличение доли благоустроенных дворовых территорий |  |
| областной бюджет | тыс. рублей |   |   |   |   |   |   |  |  |
| местный бюджет | тыс. рублей |   |   |   |   |   |   |  |  |
| внебюджетные источники | тыс. рублей |   |   |   |   |   |   |  |  |
| Благоустройство территории многоквартирного дома по улице М. Горького д. 10 | Сумма затрат, в том числе: |   |   |   |   |   |   |   | 0  | Администрация города Оби Новосибирской области, МКУ "ОКС", управляющие компании, ТСЖ, ТСН | Увеличение доли благоустроенных дворовых территорий |  |
| областной бюджет | тыс. рублей |   |   |   |   |   |   |  |  |
| местный бюджет | тыс. рублей |   |   |   |   |   |   |  |  |
| внебюджетные источники | тыс. рублей |   |   |   |   |   |   |  |  |
| Благоустройство территорий многоквартирных домов по улице Строительная д.1 | Сумма затрат, в том числе: |   |   | 795,08  |   |   |   |   |   | Администрация города Оби Новосибирской области, МКУ "ОКС", управляющие компании, ТСЖ, ТСН | Увеличение доли благоустроенных дворовых территорий |  |
| областной бюджет | тыс. рублей |   | 725,12  |   |   |   |   |   |  |
| местный бюджет | тыс. рублей |   | 30,21  |   |   |   |   |   |  |
| внебюджетные источники | тыс. рублей |   | 39,75  |   |   |   |   |   |  |
| Благоустройство территорий многоквартирных домов по улице Строительная д.3 | Сумма затрат, в том числе: |   |   |   |   |   |   |   |  0 | Администрация города Оби Новосибирской области, МКУ "ОКС", управляющие компании, ТСЖ, ТСН | Увеличение доли благоустроенных дворовых территорий |  |
| областной бюджет | тыс. рублей |   |   |   |   |   |   |  |  |
| местный бюджет | тыс. рублей |   |   |   |   |   |   |  |  |
| внебюджетные источники | тыс. рублей |   |   |   |   |   |   |  |  |
| Благоустройство территорий многоквартирных домов по улице Геодезическая д. 72 | Сумма затрат, в том числе: |   |   |   |   |   |   |   | 7955,08  | Администрация города Оби Новосибирской области, МКУ "ОКС", управляющие компании, ТСЖ, ТСН | Увеличение доли благоустроенных дворовых территорий |  |
| областной бюджет | тыс. рублей |   |   |   |   |   |   | 7224,81  |  |
| местный бюджет | тыс. рублей |   |   |   |   |   |   | 332,52  |  |
| внебюджетные источники | тыс. рублей |   |   |   |   |   |   | 397,75  |  |
| Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома по улице ЖКО аэропорта д. 28 | Сумма затрат, в том числе: |   |   |   | 5815,58  |   |   |   |   | Администрация города Оби Новосибирской области, МКУ "ОКС", управляющие компании, ТСЖ, ТСН | Увеличение доли благоустроенных дворовых территорий |  |
| областной бюджет | тыс. рублей |   |   | 5 029,60  |   |   |   |   |  |
| местный бюджет | тыс. рублей |   |   | 209,57  |   |   |   |   |  |
| внебюджетные источники | тыс. рублей |   |   | 576,51  |   |   |   |   |  |
| Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома по улице ЖКО аэропорта д. 8 | Сумма затрат, в том числе: |   |   |   |   |   |   |   |  0 | Администрация города Оби Новосибирской области, МКУ "ОКС", управляющие компании, ТСЖ, ТСН | Увеличение доли благоустроенных дворовых территорий |  |
| областной бюджет | тыс. рублей |   |   |   |   |   |   |  |  |
| местный бюджет | тыс. рублей |   |   |   |   |   |   |  |  |
| внебюджетные источники | тыс. рублей |   |   |   |   |   |   |  |  |
| Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома по улице ЖКО аэропорта д. 9 | Сумма затрат, в том числе: |   |   |   |   |   |   |   |  0 | Администрация города Оби Новосибирской области, МКУ "ОКС", управляющие компании, ТСЖ, ТСН | Увеличение доли благоустроенных дворовых территорий |  |
| областной бюджет | тыс. рублей |   |   |   |   |   |   |  |  |
| местный бюджет | тыс. рублей |   |   |   |   |   |   |  |  |
| внебюджетные источники | тыс. рублей |   |   |   |   |   |   |  |  |
| Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома по улице ЖКО аэропорта д. 15 | Сумма затрат, в том числе: |   |   |   |   |   |   |   | 0  | Администрация города Оби Новосибирской области, МКУ "ОКС", управляющие компании, ТСЖ, ТСН | Увеличение доли благоустроенных дворовых территорий |  |
| областной бюджет | тыс. рублей |   |   |   |   |   |   |  |  |
| местный бюджет | тыс. рублей |   |   |   |   |   |   |  |  |
| внебюджетные источники | тыс. рублей |   |   |   |   |   |   |  |  |
| Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома по улице ЖКО аэропорта д. 26 | Сумма затрат, в том числе: |   |   |   |   |   |   |   | 250,0 | Администрация города Оби Новосибирской области, МКУ "ОКС", управляющие компании, ТСЖ, ТСН | Увеличение доли благоустроенных дворовых территорий |  |
| областной бюджет | тыс. рублей |   |   |   |   |   |   |  |  |
| местный бюджет | тыс. рублей |   |   |   |   |   |   |  |  |
| внебюджетные источники | тыс. рублей |   |   |   |   |   |   | 250,0 |  |
| Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома по улице Калинина д. 83 | Сумма затрат, в том числе: |   |   |   |   |   |   |   | 0  | Администрация города Оби Новосибирской области, МКУ "ОКС", управляющие компании, ТСЖ, ТСН | Увеличение доли благоустроенных дворовых территорий |  |
| областной бюджет | тыс. рублей |   |   |   |   |   |   |  |  |
| местный бюджет | тыс. рублей |   |   |   |   |   |   |  |  |
| внебюджетные источники | тыс. рублей |   |   |   |   |   |   |  |  |
| Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома по улице Калинина д. 87 | Сумма затрат, в том числе: |   |   |   |   |   |   |   | 0  | Администрация города Оби Новосибирской области, МКУ "ОКС", управляющие компании, ТСЖ, ТСН | Увеличение доли благоустроенных дворовых территорий |  |
| областной бюджет | тыс. рублей |   |   |   |   |   |   |  |  |
| местный бюджет | тыс. рублей |   |   |   |   |   |   |  |  |
| внебюджетные источники | тыс. рублей |   |   |   |   |   |   |  |  |
| Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома по улице Калинина д. 16 | Сумма затрат, в том числе: |   |   |   |   |   |   |   | 0  | Администрация города Оби Новосибирской области, МКУ "ОКС", управляющие компании, ТСЖ, ТСН | Увеличение доли благоустроенных дворовых территорий |  |
| областной бюджет | тыс. рублей |   |   |   |   |   |   |  |  |
| местный бюджет | тыс. рублей |   |   |   |   |   |   |  |  |
| внебюджетные источники | тыс. рублей |   |   |   |   |   |   |  |  |
| Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома по улице Железнодорожная д. 8 | Сумма затрат, в том числе: |   |   |   |   |   |   |   |  0 | Администрация города Оби Новосибирской области, МКУ "ОКС", управляющие компании, ТСЖ, ТСН | Увеличение доли благоустроенных дворовых территорий |  |
| областной бюджет | тыс. рублей |   |   |   |   |   |   |  |  |
| местный бюджет | тыс. рублей |   |   |   |   |   |   |  |  |
| внебюджетные источники | тыс. рублей |   |   |   |   |   |   |  |  |
| Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома по улице Железнодорожная д. 12 | Сумма затрат, в том числе: |   |   |   |   |   |   |   | 0  | Администрация города Оби Новосибирской области, МКУ "ОКС", управляющие компании, ТСЖ, ТСН | Увеличение доли благоустроенных дворовых территорий |  |
| областной бюджет | тыс. рублей |   |   |   |   |   |   |  |  |
| местный бюджет | тыс. рублей |   |   |   |   |   |   |  |  |
| внебюджетные источники | тыс. рублей |   |   |   |   |   |   |  |  |
| Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома по улице Железнодорожная д. 16 | Сумма затрат, в том числе: |   |   |   |   |   |   |   | 0  | Администрация города Оби Новосибирской области, МКУ "ОКС", управляющие компании, ТСЖ, ТСН | Увеличение доли благоустроенных дворовых территорий |  |
| областной бюджет | тыс. рублей |   |   |   |   |   |   |  |  |
| местный бюджет | тыс. рублей |   |   |   |   |   |   |  |  |
| внебюджетные источники | тыс. рублей |   |   |   |   |   |   |  |  |
| Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома по улице Железнодорожная д. 18 | Сумма затрат, в том числе: |   |   |   |   |   |   |   | 0  | Администрация города Оби Новосибирской области, МКУ "ОКС", управляющие компании, ТСЖ, ТСН | Увеличение доли благоустроенных дворовых территорий |  |
| областной бюджет | тыс. рублей |   |   |   |   |   |   |  |  |
| местный бюджет | тыс. рублей |   |   |   |   |   |   |  |  |
| внебюджетные источники | тыс. рублей |   |   |   |   |   |   |  |  |
| Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома по улице Калинина д. 20 | Сумма затрат, в том числе: |   |   |   |   | 4481,45  |   |   |   | Администрация города Оби Новосибирской области, МКУ "ОКС", управляющие компании, ТСЖ, ТСН | Увеличение доли благоустроенных дворовых территорий |  |
| областной бюджет | тыс. рублей |   |   |   | 3 840,90  |   |   |   |  |
| местный бюджет | тыс. рублей |   |   |   | 202,18  |   |   |   |  |
| внебюджетные источники | тыс. рублей |   |   |   | 438,37  |   |   |   |  |
| Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома по улице Военный городок д. 101 | Сумма затрат, в том числе: |   |   |   |   |   |   |   |  0 | Администрация города Оби Новосибирской области, МКУ "ОКС", управляющие компании, ТСЖ, ТСН | Увеличение доли благоустроенных дворовых территорий |  |
| областной бюджет | тыс. рублей |   |   |   |   |   |   |  |  |
| местный бюджет | тыс. рублей |   |   |   |   |   |   |  |  |
| внебюджетные источники | тыс. рублей |   |   |   |   |   |   |  |  |
| Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома по улице Военный городок д. 102 | Сумма затрат, в том числе: |   |   |   |   |   |   |   |  0 | Администрация города Оби Новосибирской области, МКУ "ОКС", управляющие компании, ТСЖ, ТСН | Увеличение доли благоустроенных дворовых территорий |  |
| областной бюджет | тыс. рублей |   |   |   |   |   |   |  |  |
| местный бюджет | тыс. рублей |   |   |   |   |   |   |  |  |
| внебюджетные источники | тыс. рублей |   |   |   |   |   |   |  |  |
| Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома по улице Военный городок д. 107 | Сумма затрат, в том числе: |   |   |   |   |   |   |   | 0  | Администрация города Оби Новосибирской области, МКУ "ОКС", управляющие компании, ТСЖ, ТСН | Увеличение доли благоустроенных дворовых территорий |  |
| областной бюджет | тыс. рублей |   |   |   |   |   |   |  |  |
| местный бюджет | тыс. рублей |   |   |   |   |   |   |  |  |
| внебюджетные источники | тыс. рублей |   |   |   |   |   |   |  |  |
| Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома по улице Военный городок д. 108 | Сумма затрат, в том числе: |   |   |   |   |   |   |   |  0 | Администрация города Оби Новосибирской области, МКУ "ОКС", управляющие компании, ТСЖ, ТСН | Увеличение доли благоустроенных дворовых территорий |  |
| областной бюджет | тыс. рублей |   |   |   |   |   |   |  |  |
| местный бюджет | тыс. рублей |   |   |   |   |   |   |  |  |
| внебюджетные источники | тыс. рублей |   |   |   |   |   |   |  |  |
| Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома по улице Военный городок д. 109 | Сумма затрат, в том числе: |   |   |   |   |   | 3145,06  |   |   | Администрация города Оби Новосибирской области, МКУ "ОКС", управляющие компании, ТСЖ, ТСН | Увеличение доли благоустроенных дворовых территорий |  |
| областной бюджет | тыс. рублей |   |   |   |   | 2 644,50  |   |   |  |
| местный бюджет | тыс. рублей |   |   |   |   | 110,12  |   |   |  |
| внебюджетные источники | тыс. рублей |   |   |   |   | 390,44  |   |   |  |
| Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома по улице Военный городок д. 113 | Сумма затрат, в том числе: |   |   |   |   |   |   | 7172,35  |   | Администрация города Оби Новосибирской области, МКУ "ОКС", управляющие компании, ТСЖ, ТСН | Увеличение доли благоустроенных дворовых территорий |  |
| областной бюджет | тыс. рублей |   |   |   |   |   | 6395,86 |   |  |
| местный бюджет | тыс. рублей |   |   |   |   |   | 280,40 |   |  |
| внебюджетные источники | тыс. рублей |   |   |   |   |   | 496,09 |   |  |
| Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома по улице Военный городок д. 114 | Сумма затрат, в том числе: |   |   |   |   |   |   |   | 0  | Администрация города Оби Новосибирской области, МКУ "ОКС", управляющие компании, ТСЖ, ТСН | Увеличение доли благоустроенных дворовых территорий |  |
| областной бюджет | тыс. рублей |   |   |   |   |   |   |  |  |
| местный бюджет | тыс. рублей |   |   |   |   |   |   |  |  |
| внебюджетные источники | тыс. рублей |   |   |   |   |   |   |  |  |
| Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома по улице Военный городок д. 125 | Сумма затрат, в том числе: |   |   |   |   |   |   |   |  0 | Администрация города Оби Новосибирской области, МКУ "ОКС", управляющие компании, ТСЖ, ТСН | Увеличение доли благоустроенных дворовых территорий |  |
| областной бюджет | тыс. рублей |   |   |   |   |   |   |  |  |
| местный бюджет | тыс. рублей |   |   |   |   |   |   |  |  |
| внебюджетные источники | тыс. рублей |   |   |   |   |   |   |  |  |
| Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома по улице Военный городок д. 103 | Сумма затрат, в том числе: |   |   |   |   |   |   |   | 0  | Администрация города Оби Новосибирской области, МКУ "ОКС", управляющие компании, ТСЖ, ТСН | Увеличение доли благоустроенных дворовых территорий |  |
| областной бюджет | тыс. рублей |   |   |   |   |   |   |  |  |
| местный бюджет | тыс. рублей |   |   |   |   |   |   |  |  |
| внебюджетные источники | тыс. рублей |   |   |   |   |   |   |  |  |
| Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома по улице Военный городок д. 104 | Сумма затрат, в том числе: |   |   |   |   |   |   |   | 0  | Администрация города Оби Новосибирской области, МКУ "ОКС", управляющие компании, ТСЖ, ТСН | Увеличение доли благоустроенных дворовых территорий |  |
| областной бюджет | тыс. рублей |   |   |   |   |   |   |  |  |
| местный бюджет | тыс. рублей |   |   |   |   |   |   |  |  |
| внебюджетные источники | тыс. рублей |   |   |   |   |   |   |  |  |
| Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома по улице Военный городок д. 105 | Сумма затрат, в том числе: |   |   |   |   |   |   |   |  0 | Администрация города Оби Новосибирской области, МКУ "ОКС", управляющие компании, ТСЖ, ТСН | Увеличение доли благоустроенных дворовых территорий |  |
| областной бюджет | тыс. рублей |   |   |   |   |   |   |  |  |
| местный бюджет | тыс. рублей |   |   |   |   |   |   |  |  |
| внебюджетные источники | тыс. рублей |   |   |   |   |   |   |  |  |
| Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома по улице Военный городок д. 106 | Сумма затрат, в том числе: |   |   |   |   |   |   | 531,42  | 2411,5 | Администрация города Оби Новосибирской области, МКУ "ОКС", управляющие компании, ТСЖ, ТСН | Увеличение доли благоустроенных дворовых территорий |  |
| областной бюджет | тыс. рублей |   |   |   |   |   | 213,86 | 2411,5 |  |
| местный бюджет | тыс. рублей |   |   |   |   |   | 105,76  |  |  |
| внебюджетные источники | тыс. рублей |   |   |   |   |   | 211,80  |  |  |
| Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома по улице Военный городок д. 112 | Сумма затрат, в том числе: |   |   |   |   |   |   |  3502,03 |   | Администрация города Оби Новосибирской области, МКУ "ОКС", управляющие компании, ТСЖ, ТСН | Увеличение доли благоустроенных дворовых территорий |  |
| областной бюджет | тыс. рублей |   |   |   |   |   | 3175,68 |   |  |
| местный бюджет | тыс. рублей |   |   |   |   |   | 139,23 |   |  |
| внебюджетные источники | тыс. рублей |   |   |   |   |   | 187,12 |   |  |
| Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома по улице Военный городок д. 119 | Сумма затрат, в том числе: |   |   |   |   |   |   |   | 0  | Администрация города Оби Новосибирской области, МКУ "ОКС", управляющие компании, ТСЖ, ТСН | Увеличение доли благоустроенных дворовых территорий |  |
| областной бюджет | тыс. рублей |   |   |   |   |   |   |  |  |
| местный бюджет | тыс. рублей |   |   |   |   |   |   |  |  |
| внебюджетные источники | тыс. рублей |   |   |   |   |   |   |  |  |
| Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома по улице Военный городок д. 118 | Сумма затрат, в том числе: |   |   |   |   |   |   |   | 0  | Администрация города Оби Новосибирской области, МКУ "ОКС", управляющие компании, ТСЖ, ТСН | Увеличение доли благоустроенных дворовых территорий |  |
| областной бюджет | тыс. рублей |   |   |   |   |   |   |  |  |
| местный бюджет | тыс. рублей |   |   |   |   |   |   |  |  |
| внебюджетные источники | тыс. рублей |   |   |   |   |   |   |  |  |
| Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома по улице Военный городок д. 120 | Сумма затрат, в том числе: |   |   |   |   |   |   |   | 0  | Администрация города Оби Новосибирской области, МКУ "ОКС", управляющие компании, ТСЖ, ТСН | Увеличение доли благоустроенных дворовых территорий |  |
| областной бюджет | тыс. рублей |   |   |   |   |   |   |  |  |
| местный бюджет | тыс. рублей |   |   |   |   |   |   |  |  |
| внебюджетные источники | тыс. рублей |   |   |   |   |   |   |  |  |
| Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома по улице Военный городок д. 121 | Сумма затрат, в том числе: |   |   |   |   |   |   |   | 0 | Администрация города Оби Новосибирской области, МКУ "ОКС", управляющие компании, ТСЖ, ТСН | Увеличение доли благоустроенных дворовых территорий |  |
| областной бюджет | тыс. рублей |   |   |   |   |   |   |  |  |
| местный бюджет | тыс. рублей |   |   |   |   |   |   |  |  |
| внебюджетные источники | тыс. рублей |   |   |   |   |   |   |  |  |
| Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома по улице Военный городок д. 122 | Сумма затрат, в том числе: |   |   |   |   |   |   |   | 0  | Администрация города Оби Новосибирской области, МКУ "ОКС", управляющие компании, ТСЖ, ТСН | Увеличение доли благоустроенных дворовых территорий |  |
| областной бюджет | тыс. рублей |   |   |   |   |   |   |  |  |
| местный бюджет | тыс. рублей |   |   |   |   |   |   |  |  |
| внебюджетные источники | тыс. рублей |   |   |   |   |   |   |  |  |
| Итого затрат на решение задачи 2, | тыс. рублей | 5 965,10  | 5 646,97  | 5 815,68  | 4 481,45  | 3 145,06  | 11205,80  | 15259,23  |   |   |  |
| в том числе: |  |
| областной бюджет | тыс. рублей | 4 709,74  | 5 137,94  | 5 029,60  | 3 840,90 | 2 644,50  | 9785,40  | 13559,36  |   |   |  |
| местный бюджет | тыс. рублей | 861,10  | 214,08  | 209,57  | 202,18  | 110,12  | 525,39  | 831,04  |   |   |  |
| внебюджетные источники | тыс. рублей | 394,26  | 294,95  | 576,51  | 438,37  | 390,44  | 895,01  | 868,83  |   |   |  |
| Итого затрат по программе, | тыс. рублей | 6 456,10  | 23 698,54  | 19 192,94  | 26 955,90  | 13092,27 | 110704,13 | 88480,99  |   |   |  |
| в том числе: |  |
| областной бюджет | тыс. рублей | 5 200,74  | 19 537,94  | 17 487,10  | 25 191,57  | 11 238,62  | 106326,79 | 83559,36 |   |   |  |
| местный бюджет | тыс. рублей | 861,10  | 3 865,65  | 1 129,33  | 1 325,96  | 1463,21 | 3482,33 | 4052,80 |   |   |  |
| внебюджетные источники | тыс. рублей | 394,26  | 294,95  | 576,51  | 438,37  | 390,44  | 895,01 | 868,83 |   |   |  |
| \* МКУ «ОКС» - МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ОТДЕЛ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА» МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ Г.ОБИ |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение 2

к постановлению администрации

города Оби Новосибирской области

от 12.04.2024 № 481

Приложение № 4

к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды на

территории города Оби Новосибирской области на 2018-2024 годы»

от «22» ноября 2017 года № 1288

«Таблица 1»

**Сводные финансовые затраты**

**муниципальной программы** (тыс.рублей)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Источники и объемы расходов по программе | Финансовые затраты (в ценах 2017 г.) | Примечание |
| всего | в том числе по годам реализации программы |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |
| 1 | 2 | 3  | 4 |
| Всего финансовых затрат, в том числе из: | 288 580,87 | 6 456,10  | 23 698,54  | 19 192,94  | 26 955,90 | 13 092,27 | 110 704,13 | 88 480,99 |   |
| областного бюджета | 268 542,12 | 5 200,74  | 19 537,94  | 17 487,10 | 25 191,57 | 11 238,62 | 106 326,79 | 83 559,36 |   |
| местный бюджет | 16 180,38 | 861,10  | 3 865,65  | 1 129,33 | 1 325,96 | 1 463,21 | 3 482,33 |  4052,80 |   |
| внебюджетных источников | 3 858,37 | 394,26  | 294,95  | 576,51 | 438,37 | 390,44 | 895,01 | 868,83 |  |
| «Таблица 2»**Источники финансирования****муниципальной программы в разрезе реестра** **расходных обязательств и ведомственной** **структуры расходов местного бюджета**(тыс.рублей) |
| № п/п | Наименование расходного обязательства | Источники расходов | Код бюджетной классификации | Период реализации программы |
|
| ГРБС | Рз | Пр | ЦСР | КВР | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | Благоустройство территорий многоквартирных домов по улице Геодезическая, д. 1, 2, 3, 4, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 | областной бюджет | 730 | 5 | 3 | 09200L5559 | 811 | 4 709,74  |   |   |   |   |   |   |
| местный бюджет | 730 | 5 | 3 | 09200L5559 | 811 | 196,24  |   |   |  |  |  |  |
| 2 | Благоустройство территории многоквартирного дома по ул. Вокзальная д. 68  | областной бюджет | 730 | 5 | 3 | 092F255551 | 811 |   | 1 394,39  |   |  |  |  |  |
| местный бюджет | 730 | 5 | 3 | 092F255551 | 811 |   | 58,1  |   |   |  |  |  |
| 3 | Благоустройство территорий многоквартирного дома по улице Геодезическая д. 6а | областной бюджет | 730 | 5 | 3 | 092F255551 | 811 |   | 1 700,76  |   |   |  |  |  |
| местный бюджет | 730 | 5 | 3 | 092F255551 | 811 |   | 70,87  |   |   |  |  |  |
| 4 | Благоустройство территорий многоквартирного дома по улице Геодезическая д. 70 | областной бюджет | 730 | 5 | 3 | 092F255551 | 811 |   | 1 317,67  |   |   |  |  |  |
| местный бюджет | 730 | 5 | 3 | 092F255551 | 811 |   | 54,9  |   |   |  |  |  |
| 5 | Благоустройство территорий многоквартирных домов по улице Строительная д.1 | областной бюджет | 730 | 5 | 3 | 092F255551 | 811 |   | 725,12  |   |   |  |  |  |
| местный бюджет | 730 | 5 | 3 | 092F255551 | 811 |   | 30,21  |   |   |  |  |  |
| 6 | Благоустройство сквера «Звездочка» | областной бюджет | 126 | 5 | 3 | 092F255552 | 244 |   | 14 400,0  |   |   |  |  |  |
| местный бюджет | 126 | 5 | 3 | 092F255552 | 244 |   | 1 807,89  |   |   |   |   |   |
| 7 | Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома по улице ЖКО аэропорта д. 28 | областной бюджет | 730 | 5 | 3 | 092F255551 | 811 |   |   | 5 029,6  |   |   |   |   |
| местный бюджет | 730 | 5 | 3 | 092F255551 | 811 |   |   | 209,57  |   |   |   |   |
| 8 | Благоустройство пешеходной аллеи по улице М. Горького (от дома №1 до дома №10) | областной бюджет | 126 | 5 | 3 | 092F255552 | 244 |   |   | 12 457,5  |   |   |   |   |
| местный бюджет | 126 | 5 | 3 | 092F255552 | 244 |   |   | 519,06  |   |   |   |   |
| 9 | Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома по улице Калинина д. 20 | областной бюджет | 730 | 5 | 3 | 092F255551 | 244 |   |   |   | 3 840,9 |   |   |   |
| местный бюджет | 730 | 5 | 3 | 092F255551 | 244 |   |   |   | 202,18 |   |   |   |
| 10 | Благоустройство парка «Геофизик»  | областной бюджет | 126 | 5 | 3 | 092F255552 | 244 |   |   |   | 21 350,67  |  8 594,12 |  |   |
| областной бюджет | 730 | 5 |  | 092F255550 | 244 |  |  |  |  |  | 789,0  |  |
| местный бюджет | 126 | 5 | 3 | 092F255552 | 244 |   |   |   | 1 123,78 |  358,09 |   |   |
| местный бюджет | 730 |  |  | 092F255550 | 244 |  |  |  |  |  | 34,6 |  |
| 11 | Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома по улице Военный городок д. 109 | областной бюджет | 730 | 5 | 3 | 092F255552 | 811 |  |  |  |  | 2 644,50 |  |  |
| местный бюджет | 730 | 5 | 3 | 092F255551 | 811 |  |  |  |  | 110,12 |  |  |
| 12 | Разработка проектной сметной документации на благоустройство пешеходной аллеи по улице М. Горького (от дома №1 до дома №10) | областной бюджет | 126 | 5 | 3 | 9912670510 | 244 | 250,50  |   |   |   |   |   |   |
| 13 | Разработка проектной сметной документации на благоустройство сквера «Звездочка» | областной бюджет | 126 | 5 | 3 | 9912670510 | 244 | 240,50  |   |   |   |   |   |   |
| 14 | Благоустройство территорий многоквартирных домов по улице Геодезическая, д. 56, 57, 58, 59 | местный бюджет | 730 | 5 | 3 | 6600000730 | 811 | 664,86  |   |   |   |   |   |   |
| 15 | Благоустройство детской игровой площадки по адресу ул. Калинина в районе дома 66 | местный бюджет | 126 | 5 | 3 | 6600000126 | 244 |   | 451,1  |   |   |   |   |   |
| 16 | Разработка проектной сметной документации на благоустройство сквера по улице Геодезическая между домами 5-11 | местный бюджет | 126 | 5 | 3 | 6600000126 | 244 |   | 100,0  |   |   |   |   |   |
| 17 | Установка ограждения детской игровой площадки по адресу ул. Вокзальная в районе дома 48  | местный бюджет | 126 | 5 | 3 | 6600000126 | 244 |   | 148,9  |   |   |   |   |   |
| 18 | Установка ограждения детской игровой площадки по адресу ул. Чкалова д. 40 | местный бюджет | 126 | 5 | 3 | 6600000126 | 244 |   | 166,1  |   |   |   |   |   |
| 19 | Выполнение работ по текущему ремонту (щебенению) ул. Вишневая | местный бюджет | 126 | 5 | 3 | 6600000126 | 244 |   | 260,29  |   |   |   |   |   |
| 20 | Выполнение работ по текущему ремонту (щебенению) ул. Лунная | местный бюджет | 126 | 5 | 3 | 6600000126 | 244 |   | 476,93  |   |   |   |   |   |
| 21 | Выполнение работ по текущему ремонту (щебенению) ул. Каштановая | местный бюджет | 126 | 5 | 3 | 6600000126 | 244 |   | 240,36  |   |   |   |   |   |
| 22 | Разработка проектной сметной документации на благоустройство парка «Геофизик»  | местный бюджет | 126 | 5 | 3 | 6600000126 | 244 |   |   | 400,7  |   |   |   |   |
| 23 | Разработка проектной сметной документации на благоустройство общественной территории пешеходно-велосипедных дорожек по ул. Военный городок | областной бюджет | 126 | 5 | 3 | 0920270380 | 244 |   |   |   |   |  | 220,8 |   |
| местный бюджет | 126 | 5 | 3 | 0920270389 | 244 |   |   |   |  |  | 9,68 |   |
| местный бюджет | 730 | 5 | 3 | 6600000126 | 244 |   |   |   |  |  | 2054,56 |   |
| 24 | Разработка дизайн - проекта на благоустройство общественной территории вдоль домов Чкалова 38, Чкалова 40, Чкалова 42 в городе Обь Новосибирской области» (благоустройство «Козловского озера») | местный бюджет | 126 | 5 | 3 | 6600000126 | 244 |  |  |  |  | 995,00 |  |  |
| 25 | Разработка концепт-проекта на благоустройство общественной территории пешеходная зона "Бродвей" (от футбольного поля до дома № 8 ЖКО аэропорта) | местный бюджет | 730 | 5 | 3 | 6600000126 | 244 |  |  |  |  |  | 435,0 |  |
| 26 | Разработка проектно-сметной документации на благоустройство общественной территории Эко-парк "Обской" | областнойбюджет | 730 | 5 | 3 | 092F254240 | 244 |  |  |  |  |  | 8500,0 |  |
| 27 | Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома по улице Военный городок д. 113 | областной бюджет | 730 | 5 | 3 | 092F255550 | 811 |   |   |  |   |   | 6395,86 |   |
| местный бюджет | 730 | 5 | 3 | 092F255550 | 811 |   |   |  |   |   | 280,40 |   |
| 28 | Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома по улице Военный городок д. 112 | областной бюджет | 730 | 5 | 3 | 092F255550 | 811 |   |   |  |   |   | 3175,68 |   |
| местный бюджет | 730 | 5 | 3 | 092F255550 | 811 |   |   |  |   |   | 139,23 |   |
| 29 | Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома по улице Военный городок д. 106 | областной бюджет | 730 | 5 | 3 | 092F255550 | 811 |   |   |  |   |   | 213,86 |   |
| местный бюджет | 730 | 5 | 3 | 092F255550 | 811 |   |   |  |   |   | 105,76 |   |
| 30 | Разработка проектно-сметной документации по выносу тепловой сети наземной прокладки с территории проектирования по объекту: "Благоустройство общественной территории Эко-парк "Обской" | местный бюджет | 730 | 5 | 3 | 6600000126 | 244 |  |  |  |  |  | 87,12 |  |
| 31 | Разработка проектно-сметной документации по выносу воздушных линий электропередач 10кВ и 0,4кВ с территории проектирования по объекту: "Благоустройство общественной территории Эко-парк "Обской" | местный бюджет | 730 | 5 | 3 | 6600000126 | 244 |  |  |  |  |  | 93,46 |  |
| 32 | Благоустройство общественной территории пешеходно-велосипедных дорожек по ул. Военный городок | областной бюджет | 730 | 5 | 3 | 092F255550 | 244 |  |  |  |  |  | 1772,3 |  |
| местный бюджет | 730 | 5 | 3 | 092F255550 | 244 |  |  |  |  |  | 77,7 |  |
| 33 | Строительный контроль при выполнении работ по благоустройству общественной территории Эко-парк «Обской» | областной бюджет | 730 | 5 | 3 | 092F254240 | 244 |  |  |  |  |  | 62,46 |  |
| областной бюджет | 730 | 5 | 3 | 092F255553 | 244 |  |  |  |  |  | 462,72 |  |
| местный бюджет | 730 | 5 | 3 | 092F255553 | 244 |  |  |  |  |  | 20,29 |  |
| 34 | Благоустройство общественной территории Эко-парк «Обской» | областной бюджет | 730 | 5 | 3 | 092F254240 | 244 |  |  |  |  |  | 84734,11 |  |
| областной бюджет | 730 | 5 | 3 | 091F255553 | 244 |  |  |  |  |  |  | 70000 |
| местный бюджет | 730 | 5 | 3 | 091F255553 | 244 |  |  |  |  |  | 144,53 | 3221,76 |
| 35 | Благоустройство территорий многоквартирного дома по улице Геодезическая д. 72 | областной бюджет | 730 | 5 | 3 | 092F255551 | 811 |   |  |   |   |  |  | 7224,81  |
| местный бюджет | 730 | 5 | 3 | 092F255551 | 811 |   |  |   |   |  |  | 332,52  |
| 36 | Благоустройство территорий многоквартирного дома по улице Покрышкина д. 33 | областной бюджет | 730 | 5 | 3 | 092F255551 | 811 |   |  |   |   |  |  | 3923,05 |
| местный бюджет | 730 | 5 | 3 | 092F255551 | 811 |   |  |   |   |  |  | 498,52 |
| ИТОГО: областной бюджет | 5 200,74  | 19 537,94  | 17 487,10  | 25 191,57 | 11238,62 | 106326,79 | 83559,36  |
| местный бюджет | 861,10 | 3 865,65 | 1 129,33 | 1 325,96 | 1463,21 | 3482,33 | 4052,8 |

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**