Приложение

УТВЕРЖДЕН

постановлением

администрации города Оби

Новосибирской области

от 17.01.2025 № 22

Перспективный план

развития и совершенствования учебно-материальной базы для подготовки населения в области гражданской

обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций города Оби Новосибирской области

на 2025-2029 годы

| № п/п | Перечень мероприятий | Срок выполнения | Ответственные за выполнение | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Организационные мероприятия |  |  |  |  |
| 1 | Разработка муниципального перспективного плана развития и совершенствования учебно-материальной базы для подготовки населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций | до 01.02.2025 | Управление по делам ГО и ЧС администрации г. Оби НСО |  |
| 2 | Оказание методической помощи в разработке предприятиями, организациями, учреждениями, расположенным на территории г. Оби НСО независимо от форм собственности, перспективных планов развития и совершенствования учебно-материальной базы для подготовки населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций | до 01.03.2025 | Управление по делам ГО и ЧС администрации г. Оби НСО |  |
| 3 | Рассмотрение и анализ выполнения перспективного плана развития и совершенствования учебно-материальной базы для подготовки населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций администрации г. Оби Новосибирской области (по необходимости его корректировка) | ежегодно до 25 декабря | Управление по делам ГО и ЧС администрации г. Оби НСО |  |
| - Совершенствование учебно–материальной базы «Учебно–консультационных пунктов по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям» |  |  |  |  |
| 4 | Разработка перспективных планов развития и совершенствования УМБ по ГОЧС УКП по ГОЧС, ежегодная их корректировка | 2025-2029 годы | Управление по делам ГО и ЧС администрации г. Оби НСО |  |
| 5 | Планирование финансовых средств на создание и оснащение УМБ УКП по ГОЧС | ежегодно | Управление по делам ГО и ЧС администрации г. Оби НСО |  |
| 6 | Подготовка помещений, мест для размещения и оборудования УКП по ГОЧС | ежегодно | Управление по делам ГО и ЧС администрации |  |
| 7 | Дооснащение УКП по ГОЧС, согласно Примерному порядку определения состава УМБ для подготовки населения в области ГОЧС, направленному письмом МЧС России от 27.02.2020 № 11-7-604 «О примерном порядке определения состава учебно-материальной базы» (информационными стендами, телевизором, проекционной аппаратурой, образцами средств индивидуальной защиты (далее – СИЗ), медицинским имуществом, аудиовизуальными материалами (фильмы, ролики) и т.д.) | ежегодно | Управление по делам ГО и ЧС администрации г. Оби НСО |  |
| 8 | Оформление и обновление «Уголка по гражданской обороне и защиты от чрезвычайных ситуаций» для консультирования населения | ежегодно | Управление по делам ГО и ЧС администрации г. Оби НСО, руководители предприятий, организаций |  |
| 9 | Обновление содержания информационных стендов в УКП по ГОЧС, в связи с изменениями, вносимыми в нормативно-правовые акты Российской Федерации | ежегодно | Управление по делам ГО и ЧС администрации г. Оби НСО, руководители предприятий, организаций |  |
| 10 | Тиражирование памяток, листовок, брошюр и т.д. для распространения населению, прикрепленному к УКП по ГОЧС, по месту прописки | ежегодно | Управление по делам ГО и ЧС администрации г. Оби НСО |  |
| - Совершенствование УМБ организаций для подготовки работающего населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций |  |  |  |  |
| 11 | Разработка перспективного плана развития и совершенствования УМБ по ГОЧС в организации, ежегодная его корректировка | 2025-2029 годы | Руководители организаций, независимо от форм собственности |  |
| 12 | Планирование финансовых средств на развитие и совершенствование и УМБ | ежегодно | Руководители организаций, независимо от форм собственности |  |
| 13 | Оборудование, обновление и поддержание в актуальном состоянии уголков по ГОЧС в организации | ежегодно | Руководители организаций, независимо от форм собственности |  |
| 14 | Оборудование в организациях, создающих нештатные формирования по обеспечению выполнения мероприятий по ГО, нештатных формирований обеспечения мероприятий гражданской обороны (далее – НФГО), многопрофильного класса, учебной площадки (или натурный участок местности), уголков ГОЧС | 2025-2029 годы | Руководители организаций, независимо от форм собственности |  |
| 15 | Приобретение, изготовление памяток, листовок, брошюр, учебно-справочных пособий и других материалов по вопросам подготовки сотрудников в области ГО и защиты от ЧС | ежегодно | Руководители организаций, независимо от форм собственности |  |
| 16 | Доукомплектование классов по ГОЧС необходимой учебной литературой и основными средствами обеспечения учебного процесса (плакаты, макеты, слайды, приборы, средства индивидуальной защиты, медицинское, пожарное имущество, спасательное оборудование, тренажеры, аудио-, видео-, проекционная аппаратура, аудиовизуальные материалы (фильмы, ролики)) | ежегодно | Руководители организаций, независимо от форм собственности |  |
| 17 | Разработка и актуализация учебно-методических материалов для проведения всех видов учебных занятий, предусмотренных учебными планами и программами курсового обучения, проведения вводного инструктажа по ГО | ежегодно | Руководители организаций, независимо от форм собственности |  |
| - Совершенствование УМБ для подготовки обучающихся в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций |  |  |  |  |
| 18 | Разработка плана развития и совершенствования УМБ по ГОЧС в образовательных организациях, ежегодная его корректировка | 2025-2029 годы | Управление образования и культуры администрации г. Оби НСО, руководители образовательных учреждений |  |
| 19 | Планирование финансовых средств на развитие и совершенствование УМБ по ГОЧС образовательных организаций | ежегодно | Управление образования и культуры администрации г. Оби НСО, руководители образовательных учреждений |  |
| 20 | Оборудование кабинетов (ОБЗР) средствами обеспечения учебного процесса (стенды, плакаты, аудиовизуальная техника, видеоаппаратура, проекционная аппаратура, образцы средств защиты органов дыхания и кожи, приборы радиационно-химической разведки, средства первой помощи, противопожарные средства, многофункциональные тренажеры, периодическая литература и плакаты по ГО и ЧС) в соответствии с требованиями приказа Минпросвещения России от 03.09.2019 № 465 «Об утверждении перечня средств обучения и воспитания, необходимых для реализации образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, соответствующих современным условиям обучения, необходимого при оснащении общеобразовательных организаций в целях реализации мероприятий по содействию, созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях, критериев его формирования и требований к функциональному оснащению, а также норматива стоимости оснащения одного места обучающегося указанными средствами обучения и воспитания» | ежегодно | Управление образования и культуры администрации г. Оби НСО, руководители образовательных учреждений |  |
| 21 | Оснащение кабинетов (ОБЗР) общеобразовательных организаций интерактивными досками и экранами, аудиовизуальными материалами (учебные фильмы, ролики), электронными пособиями и учебной литературой | ежегодно | Управление образования и культуры администрации г. Оби НСО, руководители образовательных учреждений |  |
| 22 | Оборудование в образовательных организациях уголков ГО и ЧС, оснащение их информационно-просветительным материалом в виде памяток, листовок, брошюр, буклетов | ежегодно | Управление образования и культуры администрации г. Оби НСО, руководители образовательных учреждений |  |

Применяемые сокращения:

- по ГО и ЧС – по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям;

- УМБ – учебно-материальная база;

- УКП ГОЧС – учебно-консультационный пункт по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям;

- МЧС – Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий;

- ОБЗР – Основы безопасности и защиты Родины;

- НСО – Новосибирская область.

___________________