|  | # Приложение # к постановлению # администрации города Оби # Новосибирской области # от 22.04.2026 № 580 |
| --- | --- |

|  | # Приложение 2 # к муниципальной программе # «Молодежная политика # города Оби Новосибирской области # на 2023-2025 годы» |
| --- | --- |

# Мероприятия муниципальной программы

# «Молодежная политика города Оби Новосибирской области на 2023-2025 годы»

| № п/п | Наименование мероприятия | Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя |  |  |  |  |  |  | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | в том числе по годам реализации (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2023 год |  | 2024 год |  | 2025 год |  | Итого |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 | 9 |
|  | Цель: Формирование условий для успешного развития потенциала молодежи в интересах социально-экономического, общественно-политического, культурного и спортивного развития города Оби. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 1. Вовлечение молодежи в социально-экономическую, общественную, культурную жизнь общества. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Развитие политической культуры и потенциала гражданского участия молодежи в публичной сфере: - организация работы молодежной избирательной комиссии, - проведение мероприятий по повышению избирательной активности молодежи. | Количество мероприятий | Ед. |  | 5 | 5 | 5 |  | 15 |  | УМПФКиС | Увеличение числа молодежи, участвующей в выборах. Правовое просвещение молодых и будущих избирателей. |
|  |  | Стоимость единицы | Тыс. руб. |  | 3 | 3 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  | Сумма затрат, в том числе: | Тыс. руб. |  | 15 | 15 | 15 |  | 45 |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | Тыс. руб. |  | 15 | 15 | 15 |  | 45 |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Организация и реализация мероприятий, направленных на развитие общественной деятельности молодежи на территории г. Оби (акции, дискуссионные площадки, круглые столы, молодежные проекты и т.д.). | Количество мероприятий | Ед. |  | 4 | 4 | 4 |  | 12 |  | УМПФКиС | Реализация мероприятий программы позволит достичь увеличения доли детей и молодежи, вовлеченных в позитивную социально-культурную деятельность. |
|  |  | Стоимость единицы | Тыс. руб. |  | 5 | 5 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | Сумма затрат, в том числе: | Тыс. руб. |  | 20 | 20 | 20 |  | 60 |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | Тыс. руб. |  | 20 | 20 | 20 |  | 60 |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Организация и проведение мероприятий, направленных на развития волонтерского движения, развитие движения Первых и поддержку деятельности других молодежных движений, направленных на работу в молодежной среде по различным направлениям. | Количество мероприятий | Ед. |  | 7 | 11 | 7 |  | 25 |  | УМПФКиС | Формирование активной гражданской позиции у членов волонтерских групп. Развитие волонтерского движения. Вручение "Личных книжек волонтера г. Оби" молодым людям, работающим на общественных началах с управлением по реализации государственной молодежной политики в г.Оби. Поддержка инновационных проектов. |
|  |  | Стоимость единицы | Тыс. руб. |  | 5 | 5 | 10 |  | 6,6 |  |  |  |
|  |  | Сумма затрат, в том числе: | Тыс. руб. |  | 35 | 55 | 70 |  | 160 |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | Тыс. руб. |  | 35 | 55 | 70 |  | 160 |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Организация и проведение мероприятий по профориентации среди старшеклассников. потенциала молодежи. | Количество мероприятий | Ед. |  | 1 | 4 | 3 |  | 8 |  | УМПФКиС | Пропаганда рабочих профессий. Повышение уровня образования молодежи. |
|  |  | Стоимость единицы | Тыс. руб. |  | 6 | 10 | 10 |  | 8,6 |  |  |  |
|  |  | Сумма затрат, в том числе: | Тыс. руб. |  | 6 | 40 | 30 |  | 76 |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | Тыс. руб. |  | 6 | 40 | 30 |  | 76 |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. | Организация мероприятий, направленных на развитие талантливой, инициативной молодежи, развитие творческого, профессионального, интеллектуального потенциала молодежи. | Количество мероприятий | Ед. |  | 6 | 6 | 6 |  | 18 |  | УМПФКиС | Формирование социальной активности молодёжи. Повышение культурного уровня молодёжи и развитие творческого потенциала. |
|  |  | Стоимость единицы | Тыс.руб. |  | 5 | 5 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | Сумма затрат, в том числе: | Тыс.руб. |  | 30 | 30 | 30 |  | 90 |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | Тыс.руб |  | 30 | 30 | 30 |  | 90 |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6. | Организация бесплатных выездов молодежи на арт-программы в музеи, картинные галереи, планетарий, на фестивали и др. мероприятия | Количество мероприятий | Ед. |  | 4 | 5 | 6 |  | 15 |  |  | Более 500 человек принимают ежегодное участие в выездах с целью повышения культурного уровня. Привлечение подростков «Группы риска», находящихся на различных видах учета. |
|  |  | Стоимость единицы | Тыс. Руб |  | 10 | 10 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | Сумма затрат, в том числе: | Тыс руб. |  | 40 | 50 | 60 |  | 150 |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | Тыс.руб |  | 40 | 50 | 60 |  | 150 |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7. | Организация и проведение мероприятий для молодых семей, направленных на укрепление семейных ценностей. (совместные выезды в театры, музеи, зоопарк, бассейн, аквапарк теплоход и т.д.). | Количество мероприятий | Ед. |  | 4 | 4 | 4 |  | 12 |  | УМПФКиС | Укрепление института молодых семей и популяризация семейных ценностей и традиций. |
|  |  | Стоимость единицы | Тыс. руб. |  | 10 | 10 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | Сумма затрат, в том числе: | Тыс. руб. |  | 40 | 40 | 40 |  | 120 |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | Тыс. руб. |  | 40 | 40 | 40 |  | 120 |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8. | Организация и проведение мероприятий, поздравление и поощрение многодетных и малообеспеченных молодых семей с календарными праздниками (День семьи, Новый год, День отца, День матери и т.п.) | Количество мероприятий | Ед. |  | 3 | 6 | 4 |  | 13 |  |  | Поддержка малообеспеченных и многодетных семей. |
|  |  | Стоимость единицы | Тыс.руб |  | 25 | 15 | 25 |  | 21,6 |  |  |  |
|  |  | Сумма затрат, в том числе: | Тыс.руб |  | 75 | 90 | 100 |  | 265 |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | Тыс.руб. |  | 75 | 90 | 100 |  | 265 |  |  |  |
| 1.9. | Проведение круглых столов, семинаров, бесед с для молодых семей, с участием представителей администрации, ЖКХ, центра занятости, пенсионного фонда и т.д. | Количество мероприятий | Ед. |  | 2 | 2 | 2 |  | 6 |  | УМПФКиС | Повышение уровня правовой грамотности и социальной адаптации современных молодых семей. |
|  |  | Стоимость единицы | Тыс. руб. |  | 2 | 0 | 2 |  | 1,3 |  |  |  |
|  |  | Сумма затрат, в том числе: | Тыс. руб. |  | 4 | 0 | 4 |  | 8 |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | Тыс. руб. |  | 4 | 0 | 4 |  | 8 |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.10 | Организация и проведение церемоний награждения и поощрения Премией Главы города молодежи по итогам учебного года по реализации государственной молодежной политике в г. Оби. | Количество мероприятий | Ед. |  | 1 | 1 | 1 |  | 3 |  | УМПФКиС | Стремление учащихся к успешной учебе и активной деятельности среди учащихся школ города. |
|  |  | Стоимость единицы | Тыс. руб. |  | 60 | 46 | 58,616 |  | 54,8 |  |  |  |
|  |  | Сумма затрат, в том числе: | Тыс. руб. |  | 60 | 46 | 58,616 |  | 164,616 |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | Тыс. руб. |  | 60 | 46 | 58,616 |  | 164,616 |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.11. | Поощрение выпускников школ города за отличную учебу и общественную деятельность. | Количество мероприятий | Ед. |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | УМПФКиС | Формирование мотивов участия молодежи в образовательной и общественной жизни. |
|  |  | Стоимость единицы | Тыс. руб. |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |
|  |  | Стоимость единицы | Тыс. руб. |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | Тыс. руб. |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.12. | Организация и проведение Дня молодежи России, поощрение лучшей молодежи города. | Количество мероприятий | Ед. |  | 1 | 1 | 1 |  | 3 |  | УМПФКиС | Привлечение большего количества молодежи, для участия в общественной, культурной и спортивной жизни. |
|  |  | Стоимость единицы | Тыс.руб. |  | 142,6 | 21,2 | 28,174 |  | 64 |  |  |  |
|  |  | Сумма затрат, в том числе: | Тыс.руб. |  | 142,6 | 21,2 | 28,174 |  | 191,974 |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | Тыс.руб. |  | 142,6 | 25 | 28,174 |  | 191,974 |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.13. | Финансовое и информационное обеспечение участия, творческих и общественных делегаций и их руководителей в областных, региональных, всероссийских акциях, играх, форумах и других мероприятиях, с проживанием в других городах. | Количество мероприятий | Ед. |  | 6 | 6 | 8 |  | 20 |  |  | Возможность молодежи участвовать в выездных мероприятиях. |
|  |  | Стоимость единицы | Тыс.руб. |  | 15 | 15 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | Сумма затрат, в том числе: | Тыс.руб. |  | 90 | 90 | 120 |  | 300 |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | Тыс.руб |  | 90 | 90 | 120 |  | 300 |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.14 | Мероприятия по профилактике правонарушений и преступлений девиантного поведения несовершеннолетних, с привлечением к участию специалистов УИИ ГУ ФСИН, КДНиЗП администрации города Оби, ОНД И ПР. | Количество мероприятий | Ед. |  | 0 | 5 | 6 |  | 11 |  | УМПФКи С | Снижение тенденции роста противоправных деяний. Сокращение фактов безнадзорности, правонарушений и преступлений, совершённых несовершеннолетними |
|  |  | Стоимость единицы | Тыс.руб. |  | 0 | 10 | 10 |  | 6,6 |  |  |  |
|  |  | Сумма затрат, в том числе: | Тыс.руб. |  | 0 | 50 | 60 |  | 110 |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | Тыс.руб. |  | 0 | 50 | 60 |  | 110 |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.15 | Организация летней занятости (трудоустройства) подростков, состоящих на учете в ПДН ОМВД России по городу Оби с привлечением к участию специалистов ГКУ, НСО ЦЗН г. Оби. | Количество мероприятий | Ед. |  | 0 | 2 | 3 |  | 5 |  | УМПФКи С | Создание условий для обеспечения защиты их прав, социальной реабилитации и адаптации в обществе. |
|  |  | Стоимость единицы | Тыс.руб. |  | 0 | 0 | 15 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | Сумма затрат, в том числе: | Тыс.руб. |  | 0 | 0 | 45 |  | 45 |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  | 0 | 0 | 45 |  | 45 |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.16 | Приобретение потребительских товаров для организации работы отдела поддержки молодежных инициатив | Количество мероприятий | Ед. |  | 0 | 0 | 1 |  | 1 |  | УМПФКи С | Создание условий работы специалистов |
|  |  | Стоимость единицы | Тыс.руб. |  | 0 | 0 | 76,8 |  | 76,8 |  |  |  |
|  |  | Сумма затрат, в том числе: | Тыс.руб. |  | 0 | 0 | 76,8 |  | 76,8 |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | Тыс.руб. |  | 0 | 0 | 76,8 |  | 76,8 |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.17 | Приобретение мебели, оргтехники для организации работы отдела поддержки молодежных инициатив и мультимедийного, звукового оборудования для проведения мероприятий | Количество мероприятий | Ед. |  | 0 | 1 | 1 |  | 2 |  | УМПФКи С | Создание условий для реализации творческого потенциала молодых людей и специалистов отдела. Повышение качества и уровня проведения мероприятий. |
|  |  | Стоимость единицы | Тыс.руб |  | 0 | 141,9 | 659,2 |  | 471,5 |  |  |  |
|  |  | Сумма затрат, в том числе: | Тыс.руб |  | 0 | 141,9 | 659,2 |  | 801,1 |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  | 0 | 141,9 | 659,2 |  | 801,1 |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого затрат на решение задачи 1, в том числе: |  | Тыс. руб. |  | 557,6 | 689,1 | 1416,79 |  | 2663,49 |  | X |  |
|  | федеральный бюджет* |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |
|  | областной бюджет* |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |
|  | местный бюджет |  | Тыс. руб. |  | 557,6 | 689,1 | 1416,79 |  | 2663,49 |  | X |  |
|  | внебюджетные источники* |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |
|  | Задача 2. Формирование у подростков и молодежи принципов здорового образа жизни, экологической культуры, повышение уровня культуры безопасности жизнедеятельности молодежи, профилактика асоциальных явлений в молодежной среде, содействие социальной адаптации молодежи, оказавшейся в трудной жизненной ситуации. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Организация, проведение акций и мероприятий по пропаганде здорового образа жизни. | Количество мероприятий | Ед. |  | 7 | 7 | 7 |  | 21 |  | УМПФКи С | Сохранение здоровья молодежи, участие в каждом программном мероприятии для молодежи. |
|  |  | Стоимость единицы | Тыс. руб. |  | 7 | 7 | 7 |  | 7 |  |  |  |
|  |  | Сумма затрат, в том числе: | Тыс. руб. |  | 49 | 49 | 49 |  | 147 |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | Тыс. руб. |  | 49 | 49 | 49 |  | 147 |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Организация и проведение бесплатных выездов, направленных на пропаганду ЗОЖ (бассейн, каток, спорт. площадки, парки и т.д.), для всех категорий молодежи. | Количество мероприятий | Ед. |  | 7 | 7 | 7 |  | 21 |  | УМПФКи С | В оздоровительном выезде принимает участие в каждой группе от 20 до 40 человек. Пропаганда здорового образа жизни. Увеличить количество выездов, связанных с поддержкой здоровья молодежи и молодых семей. |
|  |  | Стоимость единицы | Тыс. руб. |  | 8 | 7 | 8 |  | 23 |  |  |  |
|  |  | Сумма затрат, в том числе: | Тыс. руб. |  | 56 | 49 | 56 |  | 161 |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | Тыс. руб. |  | 56 | 49 | 56 |  | 161 |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. | Подготовка и проведение спортивно- массовых, культурных мероприятий и др. по профилактике вредных привычек, асоциального и деструктивного поведения подростков и молодежи. | Количество мероприятий | Ед. |  | 4 | 4 | 4 |  | 12 |  | УМПФКи С | Привлечение большего количества подростков, стоящих на различных видах учета. Привлечение большего количества волонтеров и молодых специалистов к организационной работе. |
|  |  | Стоимость единицы | Тыс. руб. |  | 3 | 10 | 3 |  | 5,3 |  |  |  |
|  |  | Сумма затрат, в том числе: | Тыс. руб. |  | 12 | 40 | 12 |  | 64 |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | Тыс. руб. |  | 12 | 40 | 12 |  | 64 |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4. | Организация оздоровительных выездов старшеклассников на профильные смены в детские оздоровительные лагеря. | Количество мероприятий | Ед. |  | 2 | 4 | 7 |  | 13 |  | УМПФКиС | Более 100 человек принимают участие ежегодно участие в выездах с целью повышения культурного уровня. Привлечение подростков «Группы риска», находящихся на различных видах учета. |
|  |  | Стоимость единицы | Тыс. руб. |  | 10 | 6 | 10 |  | 8,7 |  |  |  |
|  |  | Сумма затрат, в том числе: | Тыс. руб. |  | 20 | 24 | 70 |  | 114 |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | Тыс. руб. |  | 20 | 24 | 70 |  | 114 |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5. | Издание, тиражирование и распространение информационных, просветительских материалов, наглядных пособий, рекомендаций, методической литературы, буклетов, плакатов, листовок, баннеров по проблемам наркомании и пропаганде здорового образа жизни среди населения. | Количество мероприятий | Ед. |  | 1 | 1 | 1 |  | 3 |  | УМПФКи С | Обеспечение учреждений информационно-просветительскими материалами, буклетами и т.д.. |
|  |  | Стоимость единицы | Тыс. руб. |  | 10 | 50 | 47,1 |  | 35,7 |  |  |  |
|  |  | Сумма затрат, в том числе: | Тыс. руб. |  | 10 | 50 | 47,1 |  | 107,1 |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | Тыс. руб. |  | 10 | 50 | 47,1 |  | 107,1 |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6. | Приобретение спортивного, игрового и туристического инвентаря для организации и проведения программных мероприятий. | Количество мероприятий | Ед. |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | УМПФКи С | Указано количество покупок в год. Приобретение новой форменной одежды, необходимой для выезда команд и делегаций на соревнования и представления нашего города. |
|  |  | Стоимость единицы | Тыс. руб. |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |
|  |  | Сумма затрат, в том числе: | Тыс. руб. |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | Тыс. руб. |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7. | Приобретение форменной одежды для команд и делегаций. | Количество мероприятий | Ед. |  | 1 | 1 | 1 |  | 3 |  | УМПФКи С | Указано количество покупок в год. Материальное обеспечение мероприятий позволит привлечь большее количество молодежи и поднимет уровень мероприятия. |
|  |  | Стоимость единицы | Тыс. руб. |  | 40 | 51 | 0 |  | 30,3 |  |  |  |
|  |  | Сумма затрат, в том числе: | Тыс. руб. |  | 40 | 51 | 0 |  | 91 |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | Тыс. руб. |  | 40 | 51 | 0 |  | 91 |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.8. | Финансовое обеспечение выезда команд, делегаций и их руководителей участников областных, региональных, Всероссийских мероприятий с проживанием в других городах, областях, регионах. | Количество мероприятий | Ед. |  | 4 | 4 | 4 |  | 12 |  | УМПФКи С | Возможность молодежи участвовать в выездных мероприятиях. |
|  |  | Стоимость единицы | Тыс. руб. |  | 20 | 15 | 20 |  | 55 |  |  |  |
|  |  | Сумма затрат, в том числе: | Тыс. руб. |  | 80 | 60 | 80 |  | 220 |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | Тыс. руб. |  | 80 | 60 | 80 |  | 220 |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого затрат на решение задачи 2, в том числе: |  | Тыс. руб. |  | 267 | 323 | 267 |  | 857 |  | X |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет* |  |  |  | 267 | 323 | 267 |  | 857 |  |  |  |
|  | внебюджетные источники* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 3. Воспитание и формирование гражданского единства, патриотизма и гармонизации межнациональных, межконфессиональных взаимоотношений в молодежной среде. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Организация и участие молодежи в массовых мероприятиях, посвященных государственным праздникам, памятным и календарным датам. | Количество мероприятий | Ед. |  | 6 | 6 | 6 |  | 18 |  | УМПФКи С | Воспитание гражданственности и патриотизма. Увеличение доли молодежи, участвующей в социально-значимых мероприятиях. . |
|  |  | Стоимость единицы | Тыс. руб. |  | 2 | 2 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  | Сумма затрат, в том числе: | Тыс. руб. |  | 12 | 12 | 12 |  | 36 |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | Тыс. руб. |  | 12 | 12 | 12 |  | 36 |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. | Мероприятия по укреплению гражданского единства и гармонизации межнациональных, межконфессиональных взаимоотношений в молодежной среде | Количество мероприятий | Ед. |  | 4 | 6 | 5 |  | 15 |  | УМПФКи С | Формирование толерантного сознания в молодежной среде к представителям иных этнических и конфессиональных сообществ; - уважения к другим культурам, в том числе через средства массовой информации |
|  |  | Стоимость единицы | Тыс. руб. |  | 5 | 3 | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  | Сумма затрат, в том числе: | Тыс. руб. |  | 20 | 18 | 20 |  | 58 |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | Тыс. руб. |  | 20 | 18 | 20 |  | 58 |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3. | Организация и проведение декады городских военно-спортивных игр на кубок памяти ветерана ВОВ Дмитриенко И.А. в рамках Всероссийской военно-спортивной игры "Победа". | Количество мероприятий | Ед. |  | 1 | 1 | 1 |  | 3 |  | УМПФКи С | Ежегодно в игре участвует 120 человек, более 600 болельщиков. В результате команды-призеры принимают участие в областных и Всероссийских играх: "Победа", "Областной День призывника", "За Други своя" и т.д. |
|  |  | Стоимость единицы | Тыс. руб. |  | 248,4 | 232 | 260 |  | 246,8 |  |  |  |
|  |  | Сумма затрат, в том числе: | Тыс. руб. |  | 248,4 | 232 | 260 |  | 740,4 |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | Тыс. руб. |  | 248,4 | 232 | 260 |  | 740,4 |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4. | Организация, участие и финансирование команд и их руководителей в областных и Всероссийских мероприятиях патриотической направленности ("Победа", "Кубок патриота Калашникова", "За Други своя", "Областной День призывника" и т.д.). | Количество мероприятий | Ед. |  | 12 | 10 | 10 |  | 32 |  | УМПФКи С | Ежегодно увеличивать количество команд участниц областных, Всероссийских мероприятий патриотической направленности, а также принять участие в большем количестве мероприятий с целью подготовки допризывной молодежи к службе в армии. |
|  |  | Стоимость единицы | Тыс. руб. |  | 14 | 8,4 | 7 |  | 9,8 |  |  |  |
|  |  | Сумма затрат, в том числе: | Тыс. руб. |  | 168 | 84 | 70 |  | 322 |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | Тыс. руб. |  | 168 | 84 | 70 |  | 322 |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5. | Организация мероприятий, направленных на гражданское и патриотическое воспитание, воспитание толерантности, формирование правовых и нравственных ценностей среди молодежи. | Количество мероприятий | Ед. |  | 2 | 15 | 23 |  | 40 |  | УМПФКи С | Привлечение молодежи к участию в мероприятиях патриотической направленности, привлечение в общественные объединения «Звезда», «Стрижи», «Патриот» в юнармейские отряды и др. Поздравление призывников. |
|  |  | Стоимость единицы | Тыс. руб. |  | 23 | 5 | 5 |  | 11 |  |  |  |
|  |  | Сумма затрат, в том числе: | Тыс. руб. |  | 46 | 75 | 115 |  | 236 |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | Тыс. руб. |  | 46 | 75 | 115 |  | 236 |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.6. | Организация и участие молодежи в городских, областных и Всероссийских акциях: "Георгиевская ленточка", "Свеча памяти", "Белый журавль", "Бессмертный полк", «Подарок ветерану» и т.д. | Количество мероприятий | Ед. |  | 7 | 7 | 7 |  | 21 |  | УМПФКи С | Более 700 молодых людей примут участие в акциях. Привлечение в добровольческую деятельность подростков "Группы риска", молодые семьи, работающую молодежь. |
|  |  | Стоимость единицы | Тыс. руб. |  | 5 | 5 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | Сумма затрат, в том числе: | Тыс. руб. |  | 35 | 35 | 35 |  | 105 |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | Тыс. руб. |  | 35 | 35 | 35 |  | 105 |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.7. | Поощрение победителей и призеров и их руководителей во Всероссийских, международных, областных играх, конкурсах, соревнованиях и др. мероприятий. | Количество мероприятий | Ед. |  | 2 | 0 | 0 |  | 2 |  | УМПФКи С | Поощрение участников с целью поднятия престижа участия подростков в соревнованиях. |
|  |  | Стоимость единицы | Тыс. руб. |  | 20 | 0 | 0 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | Сумма затрат, в том числе: | Тыс. руб. |  | 40 | 0 | 0 |  | 40 |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | Тыс. руб. |  | 40 | 0 | 0 |  | 40 |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.8. | Поддержка деятельности молодежных и детских патриотических общественных организаций, объединений, юнармейских отрядов патриотической направленности, молодежных патриотических клубов. | Количество мероприятий | Ед. |  | 4 | 4 | 4 |  | 12 |  | УМПФКи С | Создание условий работы для патриотических клубов и объединений, юнармейских отрядов. |
|  |  | Стоимость единицы | Тыс. руб. |  | 10 | 10 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | Сумма затрат, в том числе: | Тыс. руб. |  | 40 | 40 | 40 |  | 120 |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | Тыс. руб. |  | 40 | 40 | 40 |  | 120 |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.9. | Приобретение форменной одежды для выезда и участия команд по патриотическому воспитанию. | Количество мероприятий | Ед. |  | 1 | 0 | 1 |  | 2 |  | УМПФКи С | Возможность молодежи участвовать в выездных мероприятиях. Представлять города на соревнованиях различного уровня и в торжественных открытиях праздников. |
|  |  | Стоимость единицы | Тыс. руб. |  | 50 | 0 | 132,101 |  | 182,101 |  |  |  |
|  |  | Сумма затрат, в том числе: | Тыс. руб. |  | 50 | 0 | 132,101 |  | 182,101 |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | Тыс. руб. |  | 50 | 0 | 132,101 |  | 182,101 |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого затрат на решение задачи 3, в том числе: |  | Тыс. руб. |  | 659,4 | 496,0 | 684,11 |  | 1839,51 |  | X |  |
|  | федеральный бюджет* |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |
|  | областной бюджет* |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |
|  | местный бюджет |  | Тыс. руб. |  | 659,4 | 496,0 | 684,31 |  | 1839,51 |  | X |  |
|  | внебюджетные источники* |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |
|  | Итого затрат по программе, в том числе: |  |  |  | 1484,0 | 1508,1 | 2415,0 |  | 5407,1 |  |  |  |
|  | федеральный бюджет* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет |  |  |  | 1484,0 | 1508,1 | 2415,0 |  | 5407,1 |  |  |  |
|  | внебюджетные источники* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

* Указываются прогнозные значения

Список сокращений:

УМПФКиС – управление молодежной политики, физической культуры и спорта города Оби Новосибирской области;

ГКУ НСО ЦЗН г. Оби – Государственное казенное учреждение Новосибирской области "Центр занятости населения города Оби";

УИИ ГУФСИН -Филиал по городу Оби уголовно -исполнительная инспекция Главного управления Федеральной службы исполнения наказания по Новосибирской области;

КДН и ЗП- Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации города Оби;

ОНД И ПР - Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу Оби

ЗОЖ-здоровой образ жизни.

_______________