Приложение 2
УТВЕРЖДЕН         
постановлением администрации  
города Оби Новосибирской области
от 02.07.2026 № 946

П Л А Н
мероприятий по организационному обеспечению подготовки и проведению выборов депутатов 
Совета депутатов города Оби Новосибирской области шестого созыва
	№
п/п
	Наименование мероприятия
	Срок
исполнения
	Ответственные

	1
	Опубликование списков избирательных участков с указанием их границ и номеров, мест нахождения участковых избирательных комиссий, помещений для голосования 
	не позднее 5 августа 2026

	управление по вопросам общественности, общественная приемная Главы города 

	2
	Представление сведений об избирателях в территориальную избирательную комиссию для составления списков избирателей 
	Еженедельно

	управление по вопросам общественности, общественная приемная Главы города

	3
	Информирование территориальной избирательной комиссии об изменениях в ранее представленных сведениях об избирателях 
	Еженедельно

	управление по вопросам общественности, общественная приемная Главы города

	4
	Определение и оборудование (по предложению территориальной избирательной комиссии) специальных мест для размещения печатных агитационных материалов на территории каждого избирательного участка 
	не позднее 5 августа 2026
не позднее чем за 30 дней до дня голосования

	управление по вопросам общественности, общественная приемная Главы города

	5
	Предоставление избирательным комиссиям в безвозмездном порядке оборудованные в соответствии с требованиями избирательного законодательства помещения для работы и проведения голосования, а также хранения избирательной документации до передачи в архив или уничтожения по истечении сроков хранения
	не позднее 20 августа 2026
	управление по вопросам общественности, общественная приемная Главы города 

	6
	Организация содействия избирательным комиссиям при регистрации (учете) избирателей и уточнении сведений о зарегистрированных избирателях.
	Весь период 
до 20 сентября 2026
	управление по вопросам общественности, общественная приемная Главы города 

	7
	Принятие мер по поддержанию дорог и территорий, прилегающих к помещениям для голосования на избирательных участках, в надлежащем состоянии, контролю за бесперебойным обеспечением помещений для голосования теплом, э/энергией, телефонной связью.
	Весь период 
до 20 сентября 2026
	заместитель главы администрации – начальник управления жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства;

муниципальное казенное учреждение «Городское хозяйство» муниципального образования г. Обь Новосибирской области

	8
	Организация в день проведения голосования по выборам депутатов Совета депутатов города Оби Новосибирской области шестого созыва концертов с участием творческих коллективов и коллективов художественной самодеятельности около избирательных участков города Оби, музыкальное сопровождение. 
	20 сентября 2026
	управление образования и культуры;

учреждения образования, на территории которых находятся избирательные участки

	9
	Организация в день проведения голосования по выборам депутатов Совета депутатов города Оби Новосибирской области шестого созыва торгового обслуживания рядом с помещениями для голосования.
	20 сентября 2026 
	управление экономического развития, промышленности 
и торговли 

	10
	Проведение совещаний по вопросам подготовки и проведения выборов, повышения активности избирателей с руководителями предприятий, организации и учреждений города
	август, сентябрь 2026 
	заместители главы администрации - начальники управлений, руководители предприятий, организаций 
и учреждений города 

	11
	Обеспечение охраны общественного порядка и общественной безопасности, в том числе охрана помещений всех избирательных комиссии и помещений для голосования, сопровождение и охрана транспортных средств, перевозящих избирательные документы, осуществляющие доставку протоколов об итогах голосования в избирательную комиссию Новосибирской области, территориальную избирательную комиссию, а также мер по пресечению противоправной деятельности, и незамедлительному информированию избирательных комиссий города Оби о выявленных фактах такой деятельности.
	
весь период 
до 20 сентября 2026 
	заместитель главы администрации – начальник управления молодёжной политики, физической культуры и спорта во взаимодействии с отделением полиции 
МВД по городу Оби Новосибирской области 

	12
	Проведение сверки списков маломобильных граждан по линии социальной службы, общественной организации инвалидов, в целях реализации ими права на участие в выборах депутатов Совета депутатов города Оби Новосибирской области шестого созыва 
	весь период 
до 20 сентября 2026
	отдел труда и социального обслуживания;

комплексный центр социального обслуживания населения города Оби «Забота»;

управление по вопросам общественности, общественная приемная Главы города 

	13
	Обеспечение необходимых нормативных технологических условий для бесперебойного функционирования Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы»
	весь период 
до 21 сентября 2026
	отдел хозяйственно-транспортного и цифрового обеспечения;
управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям

	14
	В целях контроля за подготовкой выборов и оказания помощи на местах, спланировать посещения рабочей группы, членов территориальной избирательной комиссии города Оби, участковых избирательных комиссий.
	весь период 
до 20 сентября 2026
	заместитель главы администрации – начальник управления молодёжной политики, физической культуры и спорта

	15
	Проведение проверки готовности помещений участковых избирательных комиссий и помещений для голосования на соответствие пожарной безопасности
	10.09.2026
	- заместитель главы администрации – начальник управления молодежной политики, физической культуры и спорта;
- начальник управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям


	

_________________ 

