Приложение 2
УТВЕРЖДЕН         
постановлением администрации  
города Оби Новосибирской области
от 30.06.2026 № 924

П Л А Н
мероприятий по организационному обеспечению подготовки и проведению выборов депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации девятого созыва
	№
п/п
	Наименование мероприятия
	Срок
исполнения
	Ответственные

	1
	Опубликование списков избирательных участков с указанием их границ и номеров, мест нахождения участковых избирательных комиссий, помещений для голосования (ч.1. ст. 15 Федерального закона от 22.02.2014 г. № 20-ФЗ)
	не позднее 5 августа 2026
не позднее чем за 45 дней до дня голосования

	управление по вопросам общественности, общественная приемная Главы города 

	2
	Представление сведений об избирателях в территориальную избирательную комиссию для составления списков избирателей (ч.2 ст. 16 Федерального закона от 22.02.2014 г. № 20-ФЗ)
	Еженедельно
(сразу после назначения дня голосования)
	управление по вопросам общественности, общественная приемная Главы города;
командиры войсковых частей

	3
	Информирование территориальной избирательной комиссии об изменениях в ранее представленных сведениях об избирателях 
	Еженедельно
(сразу после назначения дня голосования)
	управление по вопросам общественности, общественная приемная Главы города

	4
	Определение и оборудование (по предложению территориальной избирательной комиссии) специальных мест для размещения печатных агитационных материалов на территории каждого избирательного участка (п.7 ст. 54 ФЗ от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ) 
	не позднее 5 августа 2026
не позднее чем за 30 дней до дня голосования

	
управление по вопросам общественности, общественная приемная Главы города

	5
	Предоставление избирательным комиссиям в безвозмездном порядке оборудованные в соответствии с требованиями избирательного законодательства помещения для работы и проведения голосования, а также хранения избирательной документации до передачи в архив или уничтожения по истечении сроков хранения
	не позднее 20 августа 2026
	управление по вопросам общественности, общественная приемная Главы города 

	6
	Организация содействия избирательным комиссиям при регистрации (учете) избирателей и уточнении сведений о зарегистрированных избирателях.
	Весь период 
до 20 сентября 2026
	управление по вопросам общественности, общественная приемная Главы города 

	7
	Принятие мер по поддержанию дорог и территорий, прилегающих к помещениям для голосования на избирательных участках, в надлежащем состоянии, контролю за бесперебойным обеспечением помещений для голосования теплом, э/энергией, телефонной связью.
	Весь период 
до 20 сентября 2026
	заместитель главы администрации – начальник управления жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства;

муниципальное казенное учреждение «Городское хозяйство» муниципального образования г. Обь Новосибирской области

	8
	Организация в день проведения голосования по выборам депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации девятого созыва концертов с участием творческих коллективов и коллективов художественной самодеятельности около избирательных участков города Оби, музыкальное сопровождение. 
	20 сентября 2026
	управление образования и культуры;

учреждения образования, на территории которых находятся избирательные участки

	9
	Организация в день проведения голосования по выборам депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации девятого созыва торгового обслуживания рядом с помещениями для голосования.
	20 сентября 2026 
	управление экономического развития, промышленности 
и торговли 

	10
	Проведение совещаний по вопросам подготовки и проведения выборов, повышения активности избирателей с руководителями предприятий, организации и учреждений города
	август, сентябрь 2026 
	заместители главы администрации - начальники управлений, руководители предприятий, организаций 
и учреждений города 

	11
	Обеспечение охраны общественного порядка и общественной безопасности, в том числе охрана помещений всех избирательных комиссии и помещений для голосования, сопровождение и охрана транспортных средств, перевозящих избирательные документы, осуществляющие доставку протоколов об итогах голосования в избирательную комиссию Новосибирской области, территориальную избирательную комиссию, а также мер по пресечению противоправной деятельности, и незамедлительному информированию избирательных комиссий города Оби о выявленных фактах такой деятельности.
	
весь период 
до 20 сентября 2026 
	заместитель главы администрации – начальник управления молодёжной политики, физической культуры и спорта во взаимодействии с отделением полиции 
МВД по городу Оби Новосибирской области 

	12
	В целях контроля за подготовкой выборов и оказания помощи на местах, спланировать посещения рабочей группы, членов территориальной избирательной комиссии города Оби, участковых избирательных комиссий.
	весь период 
до 20 сентября 2026
	заместитель главы администрации – начальник управления молодёжной политики, физической культуры и спорта


	

_________________ 

