Приложение 2

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

города Оби Новосибирской области

от 02.07.2026 № 946

П Л А Н

мероприятий по организационному обеспечению подготовки и проведению выборов депутатов

Совета депутатов города Оби Новосибирской области шестого созыва

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Опубликование списков избирательных участков с указанием их границ и номеров, мест нахождения участковых избирательных комиссий, помещений для голосования | не позднее 5 августа 2026 | управление по вопросам общественности, общественная приемная Главы города |
| 2 | Представление сведений об избирателях в территориальную избирательную комиссию для составления списков избирателей | Еженедельно | управление по вопросам общественности, общественная приемная Главы города |
| 3 | Информирование территориальной избирательной комиссии об изменениях в ранее представленных сведениях об избирателях | Еженедельно | управление по вопросам общественности, общественная приемная Главы города |
| 4 | Определение и оборудование (по предложению территориальной избирательной комиссии) специальных мест для размещения печатных агитационных материалов на территории каждого избирательного участка | не позднее 5 августа 2026 не позднее чем за 30 дней до дня голосования | управление по вопросам общественности, общественная приемная Главы города |
| 5 | Предоставление избирательным комиссиям в безвозмездном порядке оборудованные в соответствии с требованиями избирательного законодательства помещения для работы и проведения голосования, а также хранения избирательной документации до передачи в архив или уничтожения по истечении сроков хранения | не позднее 20 августа 2026 | управление по вопросам общественности, общественная приемная Главы города |
| 6 | Организация содействия избирательным комиссиям при регистрации (учете) избирателей и уточнении сведений о зарегистрированных избирателях. | Весь период до 20 сентября 2026 | управление по вопросам общественности, общественная приемная Главы города |
| 7 | Принятие мер по поддержанию дорог и территорий, прилегающих к помещениям для голосования на избирательных участках, в надлежащем состоянии, контролю за бесперебойным обеспечением помещений для голосования теплом, э/энергией, телефонной связью. | Весь период до 20 сентября 2026 | заместитель главы администрации – начальник управления жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства; муниципальное казенное учреждение «Городское хозяйство» муниципального образования г. Обь Новосибирской области |
| 8 | Организация в день проведения голосования по выборам депутатов Совета депутатов города Оби Новосибирской области шестого созыва концертов с участием творческих коллективов и коллективов художественной самодеятельности около избирательных участков города Оби, музыкальное сопровождение. | 20 сентября 2026 | управление образования и культуры; учреждения образования, на территории которых находятся избирательные участки |
| 9 | Организация в день проведения голосования по выборам депутатов Совета депутатов города Оби Новосибирской области шестого созыва торгового обслуживания рядом с помещениями для голосования. | 20 сентября 2026 | управление экономического развития, промышленности и торговли |
| 10 | Проведение совещаний по вопросам подготовки и проведения выборов, повышения активности избирателей с руководителями предприятий, организации и учреждений города | август, сентябрь 2026 | заместители главы администрации - начальники управлений, руководители предприятий, организаций и учреждений города |
| 11 | Обеспечение охраны общественного порядка и общественной безопасности, в том числе охрана помещений всех избирательных комиссии и помещений для голосования, сопровождение и охрана транспортных средств, перевозящих избирательные документы, осуществляющие доставку протоколов об итогах голосования в избирательную комиссию Новосибирской области, территориальную избирательную комиссию, а также мер по пресечению противоправной деятельности, и незамедлительному информированию избирательных комиссий города Оби о выявленных фактах такой деятельности. | весь период до 20 сентября 2026 | заместитель главы администрации – начальник управления молодёжной политики, физической культуры и спорта во взаимодействии с отделением полиции МВД по городу Оби Новосибирской области |
| 12 | Проведение сверки списков маломобильных граждан по линии социальной службы, общественной организации инвалидов, в целях реализации ими права на участие в выборах депутатов Совета депутатов города Оби Новосибирской области шестого созыва | весь период до 20 сентября 2026 | отдел труда и социального обслуживания; комплексный центр социального обслуживания населения города Оби «Забота»; управление по вопросам общественности, общественная приемная Главы города |
| 13 | Обеспечение необходимых нормативных технологических условий для бесперебойного функционирования Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» | весь период до 21 сентября 2026 | отдел хозяйственно-транспортного и цифрового обеспечения; управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям |
| 14 | В целях контроля за подготовкой выборов и оказания помощи на местах, спланировать посещения рабочей группы, членов территориальной избирательной комиссии города Оби, участковых избирательных комиссий. | весь период до 20 сентября 2026 | заместитель главы администрации – начальник управления молодёжной политики, физической культуры и спорта |
| 15 | Проведение проверки готовности помещений участковых избирательных комиссий и помещений для голосования на соответствие пожарной безопасности | 10.09.2026 | - заместитель главы администрации – начальник управления молодежной политики, физической культуры и спорта; - начальник управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям |

_________________