Приложение 3

к постановлению

администрации города Оби

Новосибирской области

от 19.08.2026 № 1132

Основные мероприятия

муниципальной Программы «Развитие культуры города Оби Новосибирской области на 2026-2030 годы»

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования "Детская школа искусств г. Оби"

| № п/п | Наименование мероприятия | Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | в том числе по годам реализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2026 год |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | ИТОГО | Ответственный исполнитель |  |  |
| Цель: Формирование гармонично развитой личности и укрепление единства общества посредством приобретенного культурного и гуманитарного развития |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Сохранение культурного и исторического наследия народа, обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализация творческого потенциала жителей города |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Оформление мероприятия Ежегодный городской фестиваль "Нить традиции" | Количество мероприятий | единицы | 0 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | МБУДО ДШИ г. Оби |  | Будут созданы современные условия в соответствии с ФГТ по предпрофессиональным программам |
|  |  | Стоимость единицы | тыс. руб. | 0 |  |  | 40 | 40 | 45 | 45 |  |  |  |  |
|  |  | Сумма затрат, в том числе: | тыс. руб. | 0 |  |  | 40 | 40 | 45 | 45 | 170 |  |  |  |
|  |  | местные бюджеты | тыс. руб. | 0 |  |  | 40 | 40 | 45 | 45 | 170 |  |  |  |
| 1.2. | Оформление мероприятия Ежегодный городской фестиваль "Мастерство с вдохновением" | Количество мероприятий | единицы | 0 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | МБУДО ДШИ г. Оби |  | Обеспечение современных условий предоставления дополнительного образования |
|  |  | Стоимость единицы | тыс. руб. | 0 |  |  | 40 | 40 | 45 | 45 | 42,5 |  |  |  |
|  |  | Сумма затрат, в том числе: | тыс. руб. | 0 |  |  | 40 | 40 | 45 | 45 | 170 |  |  |  |
|  |  | местные бюджеты | тыс. руб. | 0 |  |  | 40 | 40 | 45 | 45 | 170 |  |  |  |
| 1.3. | Оформление мероприятия Ежегодный городской фестиваль вокальных коллективов "Хоровая вьюга" | Количество мероприятий | единицы | 0 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | МБУДО ДШИ г. Оби |  | Обеспечение современных условий предоставления дополнительного образования |
|  |  | Стоимость единицы | тыс. руб. | 0 |  |  | 35 | 35 | 40 | 40 |  |  |  |  |
|  |  | Сумма затрат, в том числе: | тыс. руб. | 0 |  |  | 35 | 35 | 40 | 40 | 150 |  |  |  |
|  |  | местные бюджеты | тыс. руб. | 0 |  |  | 35 | 35 | 40 | 40 | 150 |  |  |  |
| 1.4. | Оформление мероприятия Ежегодный городской хореографический фестиваль-конкурс "Танцующий город" | Количество мероприятий | единицы | 0 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | МБУДО ДШИ г. Оби |  | Обеспечение современных условий предоставления дополнительного образования |
|  |  | Стоимость единицы | тыс. руб. | 0 |  |  | 20 | 20 | 25 | 25 |  |  |  |  |
|  |  | Сумма затрат, в том числе: | тыс. руб. | 0 |  |  | 20 | 20 | 25 | 25 | 90 |  |  |  |
|  |  | местные бюджеты | тыс. руб. | 0 |  |  | 20 | 20 | 25 | 25 | 90 |  |  |  |
| Итого затрат на решение задачи 1, в том числе |  |  | тыс. руб. |  | 0 |  | 135 | 135 | 155 | 155 | 580 |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  | тыс. руб. |  | 0 |  | 135 | 135 | 155 | 155 | 580 |  |  |  |
| Задача 2. Осуществление мероприятий по укреплению материально – технической базы учреждений культуры. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Проектно-сметная документация на строительство нового здания МБУДО ДШИ г. Оби | Количество мероприятий | единицы | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | МБУДО ДШИ г. Оби |  | Будут созданы современные условия в соответствии с ФГТ по предпрофессиональным программам |
|  |  | Стоимость единицы | тыс. руб. | 0 |  |  | 30000 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Сумма затрат, в том числе: | тыс. руб. | 0 |  |  | 30000 | 0 | 0 | 0 | 30000 |  |  |  |
|  |  | местные бюджеты | тыс. руб. | 0 |  |  | 30000 | 0 | 0 | 0 | 30000 |  |  |  |
| 2.2. | Приобретение компьютеров и ноутбуков | Количество мероприятий | единицы | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | МБУДО ДШИ г. Оби |  | Обеспечение современных условий предоставления дополнительного образования |
|  |  | Стоимость единицы | тыс. руб. | 95,5 |  |  | 70 | 75 | 80 | 85 |  |  |  |  |
|  |  | Сумма затрат, в том числе: | тыс. руб. | 0 |  |  | 140 | 150 | 160 | 170 | 620 |  |  |  |
|  |  | местные бюджеты | тыс. руб. | 0 |  |  | 140 | 150 | 160 | 170 | 620 |  |  |  |
| 2.3. | Приобретение МФУ, принтеров | Количество мероприятий | единицы | 1 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | МБУДО ДШИ г. Оби |  | Обеспечение современных условий предоставления дополнительного образования |
|  |  | Стоимость единицы | тыс. руб. | 74,3 |  |  | 190 | 83 | 86 | 90 |  |  |  |  |
|  |  | Сумма затрат, в том числе: | тыс. руб. | 0 |  |  | 380 | 166 | 172 | 180 | 898 |  |  |  |
|  |  | местные бюджеты | тыс. руб. | 0 |  |  | 380 | 166 | 172 | 180 | 898 |  |  |  |
| 2.4. | Приобретение синтезатора | Количество мероприятий | единицы | 0 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | МБУДО ДШИ г. Оби |  | Улучшение материально-технической базы |
|  |  | Стоимость единицы | тыс. руб. | 0 |  |  | 150 | 0 | 200 | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Сумма затрат, в том числе: | тыс. руб. | 0 |  |  | 150 | 0 | 200 | 0 | 350 |  |  |  |
|  |  | местные бюджеты | тыс. руб. | 0 |  |  | 150 | 0 | 200 | 0 | 350 |  |  |  |
| 2.5. | Приобретение мольбертов | Количество мероприятий | единицы | 0 |  |  | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | МБУДО ДШИ г. Оби |  | Улучшение материально-технической базы |
|  |  | Стоимость единицы | тыс. руб. | 0 |  |  | 10 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Сумма затрат, в том числе: | тыс. руб. | 0 |  |  | 300 | 0 | 0 | 0 | 300 |  |  |  |
|  |  | местные бюджеты | тыс. руб. | 0 |  |  | 300 | 0 | 0 | 0 | 300 |  |  |  |
| 2.6. | Приобретение интерактивной доски | Количество мероприятий | единицы | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | МБУДО ДШИ г. Оби |  | Улучшение материально-технической базы |
|  |  | Стоимость единицы | тыс. руб. | 0 |  |  | 0 | 250 | 0 | 300 |  |  |  |  |
|  |  | Сумма затрат, в том числе: | тыс. руб. | 0 |  |  | 0 | 500 | 0 | 600 | 1100 |  |  |  |
|  |  | местные бюджеты | тыс. руб. | 0 |  |  | 0 | 500 | 0 | 600 | 1100 |  |  |  |
| 2.7. | Приобретение театральной ширмы | Количество мероприятий | единицы | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | МБУДО ДШИ г. Оби |  | Улучшение материально-технической базы |
|  |  | Стоимость единицы | тыс. руб. | 0 |  |  | 0 | 35 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Сумма затрат, в том числе: | тыс. руб. | 0 |  |  | 0 | 70 | 0 | 0 | 70 |  |  |  |
|  |  | местные бюджеты | тыс. руб. | 0 |  |  | 0 | 70 | 0 | 0 | 70 |  |  |  |
| 2.8. | Приобретение пианино | Количество мероприятий | единицы | 0 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | МБУДО ДШИ г. Оби |  | Улучшение материально-технической базы |
|  |  | Стоимость единицы | тыс. руб. | 0 |  |  | 700 | 0 | 900 | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Сумма затрат, в том числе: | тыс. руб. | 0 |  |  | 700 | 0 | 900 | 0 | 1600 |  |  |  |
|  |  | местные бюджеты | тыс. руб. | 0 |  |  | 700 | 0 | 900 | 0 | 1600 |  |  |  |
| 2.9. | Приобретение электронных роялей | Количество мероприятий | единицы | 1 |  |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | МБУДО ДШИ г. Оби |  | Улучшение материально-технической базы |
|  |  | Стоимость единицы | тыс. руб. | 437,6 |  |  | 0 | 600 | 0 | 700 |  |  |  |  |
|  |  | Сумма затрат, в том числе: | тыс. руб. | 0 |  |  | 0 | 600 | 0 | 700 | 1300 |  |  |  |
|  |  | местные бюджеты | тыс. руб. | 0 |  |  | 0 | 600 | 0 | 700 | 1300 |  |  |  |
| 2.10. | Приобретение скрипки | Количество мероприятий | единицы | 0 |  |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | МБУДО ДШИ г. Оби |  | Улучшение материально-технической базы |
|  |  | Стоимость единицы | тыс. руб. | 0 |  |  | 0 | 120 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Сумма затрат, в том числе: | тыс. руб. | 0 |  |  | 0 | 360 | 0 | 0 | 360 |  |  |  |
|  |  | местные бюджеты | тыс. руб. | 0 |  |  | 0 | 360 | 0 | 0 | 360 |  |  |  |
| 2.11. | Приобретения баяна ученического | Количество мероприятий | единицы | 0 |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | МБУДО ДШИ г. Оби |  | Улучшение материально-технической базы |
|  |  | Стоимость единицы | тыс. руб. | 0 |  |  | 0 | 500 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Сумма затрат, в том числе: | тыс. руб. | 0 |  |  | 0 | 500 | 0 | 0 | 500 |  |  |  |
|  |  | местные бюджеты | тыс. руб. | 0 |  |  | 0 | 500 | 0 | 0 | 500 |  |  |  |
| 2.12. | Приобретение аккордеона | Количество мероприятий | единицы | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | МБУДО ДШИ г. Оби |  | Улучшение материально-технической базы |
|  |  | Стоимость единицы | тыс. руб. | 0 |  |  | 500 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Сумма затрат, в том числе: | тыс. руб. | 0 |  |  | 500 | 0 | 0 | 0 | 500 |  |  |  |
|  |  | местные бюджеты | тыс. руб. | 0 |  |  | 500 | 0 | 0 | 0 | 500 |  |  |  |
| 2.13. | Приобретение мебели для кабинетов | Количество мероприятий | единицы | 0 |  |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | МБУДО ДШИ г. Оби |  | Улучшение материально-технической базы |
|  |  | Стоимость единицы | тыс. руб. | 0 |  |  | 35 | 40 | 45 | 50 |  |  |  |  |
|  |  | Сумма затрат, в том числе: | тыс. руб. | 0 |  |  | 350 | 400 | 450 | 500 | 1700 |  |  |  |
|  |  | местные бюджеты | тыс. руб. | 0 |  |  | 350 | 400 | 450 | 500 | 1700 |  |  |  |
| 2.14. | Приобретение станков в хореографические кабинеты | Количество мероприятий | единицы | 0 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | МБУДО ДШИ г. Оби |  | Улучшение материально-технической базы |
|  |  | Стоимость единицы | тыс. руб. | 0 |  |  | 350 | 400 | 415 | 430 |  |  |  |  |
|  |  | Сумма затрат, в том числе: | тыс. руб. | 0 |  |  | 700 | 800 | 830 | 860 | 3190 |  |  |  |
|  |  | местные бюджеты | тыс. руб. | 0 |  |  | 700 | 800 | 830 | 860 | 3190 |  |  |  |
| 2.15. | Приобретение микрофонов шнуровых | Количество мероприятий | единицы | 0 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | МБУДО ДШИ г. Оби |  | Повышение эффективности работы с одаренными детьми |
|  |  | Стоимость единицы | тыс. руб. | 0 |  |  | 60 | 70 | 70 | 80 |  |  |  |  |
|  |  | Сумма затрат, в том числе: | тыс. руб. | 0 |  |  | 60 | 70 | 70 | 80 | 280 |  |  |  |
|  |  | местные бюджеты | тыс. руб. | 0 |  |  | 60 | 70 | 70 | 80 | 280 |  |  |  |
| 2.16. | Приобретение радиомикрофонов типа «Шур» или «Синхайзер» | Количество мероприятий | единицы | 0 |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | МБУДО ДШИ г. Оби |  | Повышение эффективности работы с одаренными детьми |
|  |  | Стоимость единицы | тыс. руб. | 0 |  |  | 200 | 220 | 220 | 240 |  |  |  |  |
|  |  | Сумма затрат, в том числе: | тыс. руб. | 0 |  |  | 600 | 660 | 660 | 720 | 2640 |  |  |  |
|  |  | местные бюджеты | тыс. руб. | 0 |  |  | 600 | 660 | 660 | 720 | 2640 |  |  |  |
| 2.17. | Приобретение микрофонов (головная гарнитура) | Количество мероприятий | единицы | 0 |  |  | 5 | 0 | 0 | 3 | 8 | МБУДО ДШИ г. Оби |  | Повышение эффективности работы с одаренными детьми |
|  |  | Стоимость единицы | тыс. руб. | 0 |  |  | 50 | 0 | 0 | 60 |  |  |  |  |
|  |  | Сумма затрат, в том числе: | тыс. руб. | 0 |  |  | 250 | 0 | 0 | 180 | 430 |  |  |  |
|  |  | местные бюджеты | тыс. руб. | 0 |  |  | 250 | 0 | 0 | 180 | 430 |  |  |  |
| 2.18. | Приобретение МФУ цветной | Количество мероприятий | единицы | 1 |  |  | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | МБУДО ДШИ г. Оби |  | Повышение эффективности работы с одаренными детьми |
|  |  | Стоимость единицы | тыс. руб. | 45,1 |  |  | 60 | 320 | 0 | 80 |  |  |  |  |
|  |  | Сумма затрат, в том числе: | тыс. руб. | 45,1 |  |  | 60 | 640 | 0 | 80 | 825,1 |  |  |  |
|  |  | местные бюджеты | тыс. руб. | 45,1 |  |  | 60 | 640 | 0 | 80 | 825,1 |  |  |  |
| 2.19. | Приобретение телевизионной панели | Количество мероприятий | единицы | 0 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | МБУДО ДШИ г. Оби |  | Повышение эффективности работы с одаренными детьми |
|  |  | Стоимость единицы | тыс. руб. | 0 |  |  | 140 | 160 | 160 | 180 |  |  |  |  |
|  |  | Сумма затрат, в том числе: | тыс. руб. | 0 |  |  | 140 | 160 | 160 | 180 | 640 |  |  |  |
|  |  | местные бюджеты | тыс. руб. | 0 |  |  | 140 | 160 | 160 | 180 | 640 |  |  |  |
| 2.20. | Приобретение музыкальных колонок | Количество мероприятий | единицы | 0 |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | МБУДО ДШИ г. Оби |  | Повышение эффективности работы с одаренными детьми |
|  |  | Стоимость единицы | тыс. руб. | 0 |  |  | 35 | 40 | 40 | 45 |  |  |  |  |
|  |  | Сумма затрат, в том числе: | тыс. руб. | 0 |  |  | 105 | 120 | 120 | 135 | 480 |  |  |  |
|  |  | местные бюджеты | тыс. руб. | 0 |  |  | 105 | 120 | 120 | 135 | 480 |  |  |  |
| 2.21. | Укрепление материально-технической базы (музыкальные инструменты, чехлы, стулья, орг техника) | Количество мероприятий | единицы | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | МБУДО ДШИ г. Оби |  | Повышение эффективности работы с одаренными детьми |
|  |  | Стоимость единицы | тыс. руб. | 0 |  |  | 1 855 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Сумма затрат, в том числе: | тыс. руб. | 0 |  |  | 1 855 | 0 | 0 | 0 | 1 855 |  |  |  |
|  |  | местные бюджеты | тыс. руб. | 0 |  |  | 1 855 | 0 | 0 | 0 | 1 855 |  |  |  |
| 2.22. | Покупка автобуса Газель | Количество мероприятий | единицы | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | МБУДО ДШИ г. Оби |  | Повышение эффективности работы с одаренными детьми |
|  |  | Стоимость единицы | тыс. руб. | 0 |  |  | 4 962,5 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Сумма затрат, в том числе: | тыс. руб. | 0 |  |  | 4 962,5 | 0 | 0 | 0 | 4 962,5 |  |  |  |
|  |  | местные бюджеты | тыс. руб. | 0 |  |  | 4 962,5 | 0 | 0 | 0 | 4 962,5 |  |  |  |
| Итого затрат на решение задачи 2, в том числе: |  |  | тыс. руб. |  | 45,1 |  | 41 252,5 | 5 196 | 3 722 | 4 385 | 54600,6 |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  | тыс. руб. |  | 45,1 |  | 41 252,5 | 5 196 | 3 722 | 4 385 | 54600,6 |  |  |  |
| Задача 3. Повышение качества и доступности услуг в сфере культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Приобретение сценических костюмов для театрального отделения | Количество мероприятий | единицы | 0 |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | МБУДО ДШИ г. Оби | Создание оптимальных условий для личного развития, профессионального самоопределения и творческого труда детей |  |
|  |  | Стоимость единицы | тыс. руб. | 0 |  |  | 25 | 27 | 30 | 33 |  |  |  |  |
|  |  | Сумма затрат, в том числе: | тыс. руб. | 0 |  |  | 125 | 135 | 150 | 165 | 575 |  |  |  |
|  |  | местные бюджеты | тыс. руб. | 0 |  |  | 125 | 135 | 150 | 165 | 575 |  |  |  |
| 3.2. | Приобретение сценических костюмов для хореографического отделения | Количество мероприятий | единицы | 15 |  |  | 20 | 20 | 20 | 20 | 95 | МБУДО ДШИ г. Оби | Создание оптимальных условий для личного развития, профессионального самоопределения и творческого труда детей |  |
|  |  | Стоимость единицы | тыс. руб. | 16,9 |  |  | 30 | 33 | 35 | 38 |  |  |  |  |
|  |  | Сумма затрат, в том числе: | тыс. руб. | 0 |  |  | 600 | 660 | 700 | 760 | 2720 |  |  |  |
|  |  | местные бюджеты | тыс. руб. | 0 |  |  | 600 | 660 | 700 | 760 | 2720 |  |  |  |
| 3.3. | Приобретений сценических костюмов для вокально-хорового отделения | Количество мероприятий | единицы | 0 |  |  | 30 | 0 | 0 | 30 | 60 | МБУДО ДШИ г. Оби | Создание оптимальных условий для личного развития, профессионального самоопределения и творческого труда детей |  |
|  |  | Стоимость единицы | тыс. руб. | 0 |  |  | 25 | 0 | 0 | 30 |  |  |  |  |
|  |  | Сумма затрат, в том числе: | тыс. руб. | 0 |  |  | 750 | 0 | 0 | 900 | 1650 |  |  |  |
|  |  | местные бюджеты | тыс. руб. | 0 |  |  | 750 | 0 | 0 | 900 | 1650 |  |  |  |
| 3.4. | Приобретение сценических костюмов для хора | Количество мероприятий | единицы | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | МБУДО ДШИ г. Оби | Создание оптимальных условий для личного развития, профессионального самоопределения и творческого труда детей |  |
|  |  | Стоимость единицы | тыс. руб. | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 30 |  |  |  |  |
|  |  | Сумма затрат, в том числе: | тыс. руб. | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 900 | 900 |  |  |  |
|  |  | местные бюджеты | тыс. руб. | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 900 | 900 |  |  |  |
| 3.5. | Ремонт помещений МБУДО ДШИ г. Оби по адресу | Количество мероприятий | единицы | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | МБУДО ДШИ г. Оби | Будут созданы современные условия обучения и воспитания отвечающие требованиям САНПиН и Пож |  |
|  |  | Стоимость единицы | тыс. руб. | 679 |  |  | 2000 | 3000 | 3000 | 4000 |  |  |  |  |
|  |  | Сумма затрат, в том числе: | тыс. руб. | 679 |  |  | 2000 | 3000 | 3000 | 4000 | 12679 |  |  |  |
|  |  | местные бюджеты | тыс. руб. | 679 |  |  | 2000 | 3000 | 3000 | 4000 | 12679 |  |  |  |
| 3.6. | Повышение квалификации работников учреждения | Количество мероприятий | единицы | 0 |  |  | 15 | 15 | 15 | 15 | 60 | МБУДО ДШИ г. Оби | Будут созданы современные условия обучения и воспитания отвечающие требованиям САНПиН и Пож |  |
|  |  | Стоимость единицы | тыс. руб. | 0 |  |  | 5 | 5 | 5 | 6 |  |  |  |  |
|  |  | Сумма затрат, в том числе: | тыс. руб. | 0 |  |  | 75 | 75 | 75 | 90 | 315 |  |  |  |
|  |  | местные бюджеты | тыс. руб. | 0 |  |  | 75 | 75 | 75 | 90 | 315 |  |  |  |
| 3.7. | Ремонт отмостки здания школы | Количество мероприятий | единицы | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | МБУДО ДШИ г. Оби | Будут созданы современные условия обучения и воспитания отвечающие требованиям САНПиН и Пож |  |
|  |  | Стоимость единицы | тыс. руб. | 0 |  |  | 3500 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Сумма затрат, в том числе: | тыс. руб. | 0 |  |  | 3500 | 0 | 0 | 0 | 3500 |  |  |  |
|  |  | местные бюджеты | тыс. руб. | 0 |  |  | 3500 | 0 | 0 | 0 | 3500 |  |  |  |
| Итого затрат на решение задачи 3, в том числе: |  |  | тыс. руб. |  | 679 |  | 7050 | 3870 | 3925 | 6815 | 22339 |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  | тыс. руб. |  | 679 |  | 7050 | 3870 | 3925 | 6815 | 22339 |  |  |  |
| Задача 4. Выявление одаренных в разных сферах детей, создание условий для их индивидуального обучения, их педагогическое и психологическое сопровождение в период получения образования. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Приобретение расходных материалов для проведения мастер-классов (художественное отделение) | Количество мероприятий | единицы | 0 |  | 6 |  | 6 | 6 | 6 | 24 | МБУДО ДШИ г. Оби | Повышение эффективности работы с одаренными детьми |  |
|  |  | Стоимость единицы | тыс. руб. | 0 |  | 15 |  | 16 | 17 | 18 |  |  |  |  |
|  |  | Сумма затрат, в том числе: | тыс. руб. | 0 |  | 90 |  | 96 | 102 | 108 | 396 |  |  |  |
|  |  | местные бюджеты | тыс. руб. | 0 |  | 90 |  | 96 | 102 | 108 | 396 |  |  |  |
| 4.2. | Приобретение расходных материалов для проведения мастер-классов (декоративно-прикладное отделение) | Количество мероприятий | единицы | 0 |  | 6 |  | 6 | 6 | 6 | 24 | МБУДО ДШИ г. Оби | Повышение эффективности работы с одаренными детьми |  |
|  |  | Стоимость единицы | тыс. руб. | 0 |  | 15 |  | 16 | 17 | 18 |  |  |  |  |
|  |  | Сумма затрат, в том числе: | тыс. руб. | 0 |  | 90 |  | 96 | 102 | 108 | 396 |  |  |  |
|  |  | местные бюджеты | тыс. руб. | 0 |  | 90 |  | 96 | 102 | 108 | 396 |  |  |  |
| 4.3. | Приобретение багетов и оборудования для проведения выставок изделий декоративно-прикладного и художественного искусства | Количество мероприятий | единицы | 0 |  | 20 |  | 20 | 20 | 20 | 80 | МБУДО ДШИ г. Оби | Повышение эффективности работы с одаренными детьми |  |
|  |  | Стоимость единицы | тыс. руб. | 0 |  | 2 |  | 2 | 2,5 | 2,5 |  |  |  |  |
|  |  | Сумма затрат, в том числе: | тыс. руб. | 0 |  | 40 |  | 40 | 50 | 50 | 180 |  |  |  |
|  |  | местные бюджеты | тыс. руб. | 0 |  | 40 |  | 40 | 50 | 50 | 180 |  |  |  |
| 4.4. | Приобретение комплекта звукозаписывающей аппаратуры | Количество мероприятий | единицы | 0 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | МБУДО ДШИ г. Оби | Повышение эффективности работы с одаренными детьми |  |
|  |  | Стоимость единицы | тыс. руб. | 0 |  | 600 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Сумма затрат, в том числе: | тыс. руб. | 0 |  | 600 |  | 0 | 0 | 0 | 600 |  |  |  |
|  |  | местные бюджеты | тыс. руб. | 0 |  | 600 |  | 0 | 0 | 0 | 600 |  |  |  |
| Итого затрат на решение задачи 4, в том числе: |  |  | тыс. руб. |  | 0 | 820 |  | 232 | 254 | 266 | 1572 |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  | тыс. руб. |  | 0 | 820 |  | 232 | 254 | 266 | 1572 |  |  |  |
| Итого затрат по программе, в том числе: |  |  | тыс. руб. |  | 724,1 | 49 257,5 |  | 9 433 | 8 056 | 11 621 | 79091,6 |  |  |  |
| местный бюджет |  |  | тыс. руб. |  | 724,1 | 49 257,5 |  | 9 433 | 8 056 | 11 621 | 79091,6 |  |  |  |

## ____________